## 续建
附件2.1
陆河县2021年建设项目计划表（续建项目）
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起 止年限 | 计划总投资（万元） | 资金 来源 | 至2020年底累计完成投资（万元） | 2021年 计划投资（万元） | 2021年主要建设内容 | 责任单位 | 备注
| 合 计（120宗） |  |  | 4182621.39 |  | 742018.35 | 854527.7
| 续建项目（60宗） |  |  | 2152233.6 |  | 742018.35 | 440957.1
| （一）交通网（4宗） |  |  | 34367.6 |  | 18700 | 11781
1 | 省道240线陆河县河口至陆丰交界段改建工程及陆河县河口镇区市政配套建设工程 | S240公路段总投资13435万元，改建约4.45Km，按一级公路标准建设；S240河口镇区市政配套建设总投资6953万元：线路全长2.8Km，其中重建94.88m桥梁一座，工程主要建设内容为：依托G235、S240线，沿途扩宽至28~32m（含G235、S240线宽度）及市政配套设施建设。 | 2020-2021 | 20367 | 上级补助 地方自筹 | 15000 | 5367 | 公路段工程完工、市政段工程完工 | 县交通运输局
2 | 水唇至螺溪公路（黄塘圩至汤排段） | ①主线起点G235线黄塘圩，经黄竹坑、止于汤排，连接安康路，终点桩号K4+301.9，线路长4.3Km;②支线起于K1+281.15处，止于兴汕高速互通A匝道AK0+880处，线路长0.38Km,主线和支线总长4.68Km。 | 2020-2022 | 3886.6 | 上级补助 | 2000 | 1000 | 4.68公里的路基路面建设。 | 水唇镇政府
3 | 河口镇安塘至麦湖公路新建工程 | 陆河县河口镇安（塘）麦（湖）公路位于陆河县河口镇境内，起点位于双门滩，与 S240线相交，起点桩号为 K0+000，经文下、旱田排、跨南溪河、陈村、龙颈、糍粑石背、学仔田、竹高坑、昌龙背、田面、麻竹子、乌石头、对门、楼里、杨桃坑、何柏坪、深堀坑，止于麦湖，与 X133 线相交，终点桩号 K11+508.61，全长 11.509 公里。 | 2020-2023 | 8000 | 上级补助 地方自筹 | 1000 | 4000 | 完成一期5km路基、桥梁建设。 | 河口镇政府
4 | G235线新田镇人民政府路口至上伯公段改建工程 | 三级公路4.852公里 | 2020-2021 | 2114 | 上级补助 地方自筹 | 700 | 1414 | G235线新田镇人民政府路口至上伯公段铺设柏油路以及绿化等工程。 | 新田镇政府
| （二）市政网(9宗） |  |  | 560206 |  | 104972 | 76326
5 | 陆河县河口镇城镇扩容提质（陆河南部新城）建设项目 | 建设道路工程，桥梁工程；城市中央公园（含城市运营中心）以及景观绿化工程建设、海绵城市、智慧城市、教育、医疗、污水处理等配套设施。 | 2017-2025 | 300000 | PPP | 71150 | 20000 | 1、道路和桥梁工程建设、三通一平”土石方工程, 2、征地拆迁。 | 河口镇政府
6 | 陆河县城东（水唇）片区市政道路及配套工程PPP项目 | 陆河县城东（水唇）片区市政道路及配套工程PPP项目总投资75681万元，建设红线范围面积约1594亩。项目主要建设内容为征地拆迁工程、配套工程（土地平整工程），建设道路工程规模包含50米宽道路、32米宽道路、24米宽道路和16米宽道路。 | 2020-2023 | 75681 | PPP | 11180 | 7500 | 完成部分土地“三通一平"及部分道路建设工作。 | 水唇镇政府
7 | 陆河县新田镇环城路及市政配套建设二期工程 | 土方开挖、路基推填、桥涵路涵及其他市政配套设施。 | 2020-2022 | 11140 | 上级补助 地方自筹 | 6000 | 3000 | 路基推填、铺设柏油路以及其他市政配套实施设施。 | 新田镇政府
8 | 陆河县城宝河路高回路建设工程 | 宝河路东西走向，向东终于现状高砂河，路长515米、宽36米，设计道路等级为城市主干路，双向六车道。 | 2020-2021 | 3116 | 上级补助 地方自筹 | 2560 | 556 | 路面工程，完成项目并实现通车。 | 河田镇政府
9 | 陆河县新河工业园区装饰大道建设项目 | 全长1915米，新建装饰大道长1530m,宽30m路基及砼路面；新建振兴西路长385m，宽18m路基及砼路面。 | 2017-2022 | 2470 | 上级补助 地方自筹 | 830 | 770 | 地下管网及路面铺设。 | 园区
10 | 陆河中燃城市管道燃气建设项目 | 项目用地面积为8253.9㎡，主要建设内容为LNG场站、消防、电气、自动化控制系统等设备；分布式能源系统、辅助用房、市政燃气管网约100公里及配套设施建设。首期拟建一座储量2x50m³LNG接收储备中转站及设备安装，铺设各类口径输送管道56Km；建成后达到年供气量188万m³。 | 2020-2024 | 36800 | 企业自筹 | 252 | 5000 | 管道铺设、气站建设。 | 园区
11 | 陆河县城镇供水一体化建设工程 | 1.备用水源建设：陆河县富梅水库扩容及安全加固;县城水厂原水管建设：工程起点为位于富梅水库的转输水池（新建），终点为陆河自来水厂，管道内总长9.5km，管径DN800，球墨铸铁管。2.县城自来水老旧管网改造及新建管网：主要是管网延伸至东坑、水唇及上护樟河。主要包括：DN800主管道9.0km、DN500主管道4.5km、DN400主管道6.5km、DN100支管道22km，管材统一采用PE给水管道。 | 2020-2025 | 54000 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 10000 | 完成县城自来水厂扩容提质工程，扩大县城自来水厂供水范围至东坑、水唇。 | 县住建局
12 | 陆河县城污水系统二期建设工程 | 1.县城大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2.城东片区铺设污水管道11000m；3、宝山片区铺设污水管道8000m；4.城南片区铺设污水管道4000m；5城西片区铺设污水管道8000m。总铺设污水管网31000m以及检查井、沉砂井等配套设施。 | 2020-2025 | 32000 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 7000 | 1.县城大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2、宝山片区铺设污水管道8000m | 县住建局
13 | 陆河县镇村生活污水截污管网工程 | 完成全县8个镇的生活污水截污管网建设，其中包括①主管网总长101000m，管径DN400，管材HDPE；②支管网总长380500m，管径DN300，管材HDPE。 | 2020-2022 | 44999 | 上级补助 地方自筹 | 3000 | 22500 | 完成河田、水唇、新田、河口、东坑、螺溪、上护镇区管网，全县8个乡镇农村生活污水截污管网部分管网建设 | 县住建局
| （三）水利网（3宗） |  |  | 6220 |  | 2231.5 | 3988.5
14 | 陆河县榕江环境综合整治及保护工程 | 对共光、竹园、大路、榕江村进行污水管网铺设。 | 2020-2021 | 1360 | 上级补助 | 751.5 | 608.5 | 对大路、榕江村进行污水管网铺设。 | 东坑镇政府
15 | 陆河县螺溪河小流域综合治理工程 | 兴建护岸、河道清淤、水土流失综合治理等。 | 2020-2021 | 2660 | 上级补助 地方自筹 | 1000 | 1660 | 完成部分护岸兴建、河道清淤、水土流失综治理等。 | 县水务局
16 | 陆河县2020年中小河流治理工程 | 治理河道长度10.3km。 | 2020-2021 | 2200 | 上级补助 | 480 | 1720 | 治理河道8.6公里。 | 县水务局
| （四）现代产业（13宗） |  |  | 259500 |  | 53650.1 | 105227.6
17 | 陆河县家居用品及家居用品材料生产项目 | 新建三幢厂房，新建一幢宿舍楼，新建办公楼一幢，总建筑面积68000㎡。用于生产家居用品及家居用品材料的生产。 | 2018-2021 | 20000 | 企业自筹 | 11500 | 8500 | 完成厂房、宿舍楼、办公楼建设 | 园区
18 | 金活天然药物研发生产基地 | 项目用地面积约22524.78平方米，总建筑面积约33787平方米，主要生产中医药材半成品、中药原材料粗加工及中药制剂等的研制。 | 2020-2021 | 10000 | 企业自筹 | 6000 | 4000 | 完成图纸设计，建设厂房 | 园区
19 | 陆河飞速精密模具生产基地项目 | 项目分三期建设，一期：1.985万㎡，其中厂房1.3万㎡，干部宿舍0.6万㎡（包括干部餐厅、活动室），化学品仓库400㎡，水处理房150㎡，配电房100㎡，杂物房200㎡；投资1亿元；二期：3万㎡，其中厂房1.5万㎡，员工宿舍1.5万㎡（包括员工餐厅、阅读室、培训室、娱乐室）投资3亿元；三期：1.6万㎡，其中厂房1.6万㎡，投资5亿元；生产厂区、研发基地、综合办公楼等配套设施建设，主要生产中高档婴儿车。 | 2020-2029 | 90000 | 企业自筹 | 854 | 5000 | 一期厂房、综合办公楼建设。 | 园区
20 | 富年家具生产基地 | 用地面积25亩，建设内容为家具生产基地、研发基地、综合办公楼等配套设施，主要经营范围为门套、衣柜、木饰面板、橱柜、展柜、装饰柜及其它装饰工程配套木制品的设计、生产与销售。 | 2020-2022 | 15000 | 企业自筹 | 555 | 6000 | 厂房、研发基地、综合办公楼建设。 | 园区
21 | 天地良燕窝深加工项目 | 占地面积21亩，主要建设燕窝深加工（燕窝饮品、燕窝干制品）车间，中药饮片车间，仓储物流中心、综合食品生产车间等，进行中药饮片加工、中央厨房食品加工、燕窝深加工（燕窝饮品、燕窝干制品）、果酒深加工。 | 2020-2022 | 10000 | 企业自筹 | 457 | 5000 | 厂房建设。 | 园区
22 | 广东金和玻璃幕墙（门窗）加工项目 | 自建钢结构3000厂房平方米，主要从事玻璃幕墙门窗深加工以及运输，预计年生产能力5000万元。 | 2020-2022 | 10000 | 企业自筹 | 2000 | 6000 | 土地招拍挂、场地平整、厂房建设。 | 园区
23 | 陆河县河口航空运动田园综合体项目 | 建设长1000米宽40米小型飞机跑道、机库及配套设施。 | 2020-2024 | 30000 | 企业自筹 | 6000 | 10000 | 建设长1000米宽40米小型飞机跑道、机库及配套设施。 | 河口镇政府
24 | 东坑镇共光梅园旅游景区建设项目 | 共光梅园建设。 | 2018-2021 | 5500 | 上级补助 地方自筹 | 4500 | 1000 | 服务配套设施。 | 东坑镇政府
25 | 陆河县青梅产业园建设项目 | 全县范围内开发2000亩青梅标准化种植示范基地建设、原有2000亩果园设施升级改造；在工业园区扶贫厂房内新建加工生产线4条、加工设备的购置；青梅关键种植技术研发、精深加工技术攻关及青梅产品研发等。 | 2019-2021 | 21311.7 | 上级补助 地方自筹 | 13013.1 | 8298.6 | 1500亩青梅标准化种植示范基地建设、原有1500亩果园设施升级改造；新建加工生产线3条。 | 县农业农村局
26 | 陆河秦华生态茶园种植及加工项目 | 租赁水唇镇南跃村民委员会山地约1200亩，建设非永久性办公场所、加工厂、宿舍及配套设施3000平方米，采用高端培育技术茶叶种植，茶叶加工，预计年产量50吨。 | 2020-2025 | 3000 | 企业自筹 | 500 | 500 | 继续完成茶园及茶厂建设工程，完成周边配套设施。 | 水唇镇政府 | 陆河秦华旅游开发有限公司
27 | 陆河和进茶业生态园建设项目 | 拟建设非永久性生产车间、民宿、工人宿舍、食堂等配套设施共3000平方米，主要茶业种植（种植面积约2500亩 ）、加工、包装、销售为一体的茶叶生产基地。 | 2020-2025 | 6000 | 企业自筹 | 1200 | 1000 | 新增茶叶种植面积1000亩，建设厂房1500平方米，购买制茶机械一批。 | 南万镇政府
28 | 陆河县河口清风中药材种植项目 | 租赁土枝村委会坪山自然村土地300亩，建设非永久性厂房1000平方米，项目采用自动喷淋系统等设备进行百部、板蓝根、桔梗、天冬等中药材种植及加工，预计投产后年产将达到396吨。 | 2020-2023 | 5000 | 企业自筹 | 1000 | 1000 | 建设非永久性厂房1000平方米，项目采用自动喷淋系统等设备进行百部、板蓝根、桔梗、天冬等中药材种植及加工。 | 河口镇政府 | 清风（陆河）生态发展有限公司
29 | 广东天种生猪标准化养殖项目（一、二期） | 建设内容为全现代化标准化单层猪舍、办公及辅助用房、环保处理设施、生物安全设施、移动式转猪台，中转料塔、人员隔离缓冲区、人员更衣、沐浴消毒间、物资消毒间、物理隔离带、消毒池等配套设施。项目投产后，年出栏25万头生猪。 | 2020-2021 | 55000 | 企业自筹 | 6071 | 48929 | 完成全现代化标准化单层猪舍、办公及辅助用房、环保处理设施、生物安全设施、移动式转猪台，中转料塔、人员隔离缓冲区、人员更衣、沐浴消毒间、物资消毒间、物理隔离带、消毒池等配套设施。 | 河口镇政府
| （五）社会事业（10宗） |  |  | 166179 |  | 58949 | 53787
30 | 陆河县人民医院住院大楼建设工程 | 一幢地面十六层框架结构24180㎡住院大楼及延伸至广场地下一层5000㎡人防、车库等配套设施。 | 2018—2021 | 18969 | 上级补助 地方自筹 | 18469 | 500 | 配套设备安装调试。 | 县卫健局
31 | 陆河县中医院迁建项目 | 新院建筑总面积22700平方米，包含地下车库3200平方米及消防建筑，建成后可设置病床250张。计划建设1栋8层住院大楼，1栋4层门、急诊、医技楼、1栋3层后勤保障楼，建设规模满足建设标准。 | 2018—2021 | 16222 | 上级补助 地方自筹 | 14700 | 1522 | 设备安装调试及其他配套设施。 | 县卫健局
32 | 陆河县精神专科医院建设项目 | 新建一幢10层6283㎡集门诊及医技、住院部、康复治疗综合性业务用房，一幢3层1197㎡保障系统、管理及生活用房，建设地下车库4000㎡及完善配套设施。项目建成后达110张床位，总建筑面积11480㎡。 | 2020-2022 | 11725 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 5800 | 土地平整、地下设施（车库）、住院大楼主体建设。 | 县卫健局
33 | 陆河县职业技术学校扩建工程 | 新建教学实训用房2栋各4层6900㎡、教学综合楼1栋9层9500㎡、学生宿舍4栋各5层11000㎡、室内体育用房1栋3层3800㎡、教学活动用房1栋6层6600㎡、食堂1栋3层4500㎡、地下车库2000㎡以及围墙、校门等附属配套设施，总扩建面积44300㎡，项目建成后校园总建筑面积76175㎡。 | 2020-2021 | 15000 | 上级补助 地方自筹 | 3000 | 12000 | 新建食堂1栋、5-6号学生宿舍2栋、6号教学活动用房1栋、扩建工程边坡支护、教学活动用房1栋、教学实训用房2栋、7号教学综合楼、8号体育用房1栋主体工程及室内外装修，以及土方、道路等其他配套项目。 | 县职校
34 | 陆河县新能源技工学校 | 项目用地总面积153032平方米，主要建设内容包括普通教室、实训用房、行政管理室、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、合班教室、基础课实验室、图书阅览室、心理咨询室、风雨操场、教研室、其他附属用房、体育活动场地、校园硬底化、绿化、地下室停车库。 | 2020-2023 | 39549 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 15000 | 完成可行性报告、立项、征地（由政府划拨）、土地平整、图纸设计、项目招投标、教学楼建设 | 县人社局
35 | 陆河县乡镇公立幼儿园建设项目 | 8个乡镇公立幼儿园建设。 | 2020-2022 | 12502 | 上级补助 地方自筹 | 3000 | 5000 | 完成河田镇中心幼儿园建设工作，做好其他乡镇选址征地等前期工作，争取全部乡镇招标开工。 | 县教育局
36 | 陆河县教师发展中心建设工程 | 新建1栋五层综合楼及1层地下车库，共8085.61㎡。 | 2020-2021 | 4945 | 上级补助 地方自筹 | 980 | 3965 | 完成主楼主体建设。 | 县教育局
37 | 陆河县赖少其艺术馆建设工程 | 项目建设地点位于县城螺河西岸岳溪广场北面，占地面14676.36㎡，建筑总面积12320.72㎡，拟建一栋地下一层、地上二层的综合性展览馆及陈列室配套附属用房及设施。 | 2019-2021 | 6000 | 上级补助 地方自筹 | 4800 | 1200 | 启动市政设施、绿化、绿道、温泉以及养老公寓主体建设。 | 县文广旅体局
38 | 陆河县镇级文体设施项目 | 8个镇一级的文体设施建设，主要有文体综合楼、文体广场、停车场及绿化等设施。 | 2020-2023 | 38467 | 上级补助 地方自筹 | 2000 | 8000 | 河田镇和东坑镇工程完工，推进新田、河口等其他乡镇工程主体建设。 | 县文广旅体局
39 | 陆河对门文化广场建设项目 | 占地面积15000平方米，内容包括中共南溪抗日宣传队纪念馆、对门农会展览馆、革命活动旧址修复。 | 2017-2021 | 2800 | 上级补助 地方自筹 | 2000 | 800 | 完成中共南溪抗日宣传队纪念馆、对门农会展览馆、革命活动旧址建设并投入使用，完成附属配套设施建设。 | 河口镇政府
| （六）民生保障（2宗） |  |  | 125000 |  | 5800 | 11000
40 | 陆河县螺溪镇新农村建设工程 | 环境卫生整治、兴建村道、给排水管网、绿化、路灯等。 | 2020-2022 | 5000 | 上级补助 地方自筹 | 800 | 1000 | 环境卫生整治、兴建村道、给排水管网、绿化、路灯等。 | 螺溪镇政府
41 | 陆河县乡村振兴人居环境整治项目 | 农房整治、电力通信设施整治、生活垃圾整治、照明亮化整治、生态环境整治、特色传承和发展、完善防灾体系、公共服务设施、发展乡村旅游、打造特色产业。 | 2020-2022 | 120000 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 10000 | 完成河口镇至上护苏坑段道路扩宽工程；完成上护洋岭道路改建工程；完成新田镇田心村外农房风貌提升。 | 县农业农村局
| （七）其他（19宗） |  |  | 1000761 |  | 497715.75 | 178847
42 | 陆河螺河花园商住建设项目 | 总建筑面积233343.44平方米（其中地下建筑面积36661.75平方米），建筑占地面积约6815平方米，绿地率30.2%，共建13栋建筑物，每栋29层，商住楼容积率：4.5。 | 2015-2022 | 80000 | 企业自筹 | 40000 | 20000 | 1-15楼主体封顶、砖砌体、内外墙装饰、幼儿园及配套设施建设。 | 河田镇政府
43 | 陆河县富航花园商住建设项目 | 项目占地面积55609.5平方米，建设10栋连体住宅楼，6栋17层商住楼，1栋23层住宅楼，2栋24层住宅楼，总建筑面积118351.32平方米。地下车库1层，建筑面积45724平方米，地上架空层建筑面积2537平方米及建设其他配套设施3852.2平方米。 | 2019-2022 | 80000 | 企业自筹 | 37847.75 | 23000 | 主体建设、装修工程。 | 河田镇政府
44 | 陆河县保利林语花园商住项目 | 建设19栋高层住宅，9栋低层住宅，2栋商业，1栋幼儿园。 | 2019-2024 | 190000 | 企业自筹 | 45410 | 10000 | 建设2栋高层住宅，1栋商业。 | 东坑镇政府
45 | 陆河岁宝华府商住小区建设项目（三旧改造） | 商住房及配套设施。 | 2019-2021 | 42000 | 企业自筹 | 33000 | 9000 | 1、完成主体结构，完成结构封顶；2、完成外墙装饰。3、竣工验收、交付使用。 | 县住建局
46 | 陆河县恒泰嘉园商住建设项目（三旧改造） | 新建住宅楼共8栋，5栋32层、3栋31层，地下2层及配套设施。 | 2018-2021 | 105000 | 企业自筹 | 90000 | 15000 | 完成8幢商住楼装修，并完成园林、安装、消防、电梯等工程建设，圆满完成本工程建设任务。 | 县自然资源局
47 | 陆河富士君荟园商住建设项目 | 总占地面积17402.94平方米，总建筑面积87014.71平方米，新建32层住宅楼3栋，31层住宅楼1栋，2层地下室等配套设施。 | 2019-2022 | 53000 | 企业自筹 | 49000 | 3000 | 完成主体结构，外墙装饰。 | 县住建局
48 | 陆河泰和苑商住项目 | 总建筑面积87826.16平方米，1-2幢为30层，3-4幢为29层，5幢为25层共5幢商品房及配套设施。 | 2019-2021 | 31000 | 企业自筹 | 24340 | 6660 | 1、完成主体建设 2、砌墙、抹灰。 | 县住建局
49 | 陆河县秦华鼎苑商住建设项目（一期） | 项目占地面积10795平方米，建筑面积约76183.55㎡，共4栋32层住宅楼计403套。 | 2019-2021 | 30000 | 企业自筹 | 20000 | 10000 | 完成各分项工程、完成配套设施建设，完成验收，完成交楼前的所有工作。 | 县自然资源局
50 | 梧桐郡府（原河口新城小区商住项目） | 占地面积约73049平方米，总建筑面积约233792平方米，建设大型商住综合体。 | 2017-2022 | 70000 | 企业自筹 | 60200 | 8000 | 完成所有市政配套工程，完成17栋及酒店建设并投入使用。 | 河口镇政府
51 | 御景阳光家园商住小区（三旧改造）建设项目 | 25层商住楼5幢，26层商住楼3幢，建成商住于一体的花园小区。 | 2018-2021 | 22000 | 企业自筹 | 13000 | 9000 | 续建5幢商住楼主体工程。 | 县住建局
52 | 陆河碧桂园凤鸣朝阳项目 | 新建26层住宅楼6栋，1栋2层幼儿园、 地下一层、商铺1层等配套设施。 | 2020-2022 | 64000 | 企业自筹 | 7000 | 5000 | 地基及主体建设。 | 河田镇政府
53 | 陆河县螺河湾商住二期建设项目 | 在河田镇螺河东路下寨园段建设27层和28层商住楼各一幢。项目占地面积2938.678平方米，总建筑面积28653平方米，其中计容面积25273平方米，容积率8.6，建筑限高≤90米，绿地率25%，建筑密度≤60%，地下车库一层，面积2150平方米，架空层面积1230平方米，住户数159户。 | 2020-2021 | 14400 | 企业自筹 | 6000 | 8400 | 完成项目建设。 | 河田镇政府
54 | 陆河嘉华半岛花园及温泉酒店建设项目 | 建设9栋25层住宅楼，局部商业裙楼，1栋幼儿园，地下车库为局部二层。酒店、餐饮及其配套设施。（半岛花园5亿元，温泉酒店3.5亿元） | 2020-2023 | 85000 | 企业自筹 | 25000 | 30000 | 主体工程建设。 | 新田镇政府
55 | 陆河华发观山水花园建设项目 | 项目一期：建设9栋16层住宅楼，50栋低层连片住宅楼，2栋5层以下商业楼，地下车库为局部二层建筑面积47253平方米及道路管廊等配套设施。项目二期：建设一批低层住宅楼。 | 2019-2025 | 80000 | 企业自筹 | 10000 | 10000 | 完成地块三高层主体建设。 | 上护镇政府
56 | 陆河县吉康商贸大夏 | 26层、24层商品房各2幢及配套设施 | 2018-2021 | 34000 | 企业自筹 | 28000 | 6000 | 竣工验收并交付使用。 | 县房地产总公司
57 | 裕丰大厦 | 占地面积约3000平方米，兴建1栋商务大厦。 | 2020-2022 | 5000 | 企业自筹 | 500 | 3000 | 商务大厦主体建设。 | 园区
58 | 陆河县供销助农服务综合大厦 | 钢结构三层。 | 2019-2021 | 1200 | 上级补助 地方自筹 | 360 | 840 | 续建和完善以下建设内容：1、一楼沿街铺面建设农产品展览陈列室、体验中心；2、一楼空地建设物流仓储、配送中心；3、三楼建设电子商务公共服务中心办公室、会议（洽谈）室、培训室、创业孵化基地；4、大厦正面三楼邻街顶层建设大型广告播放荧屏，每天安排一定公益时段播放电商品牌宣传推广内容。 | 县供销社
59 | “平安陆河”高清社会治安视频监控及卡口系统二期建设项目 | 1.前端摄像头安装2.后端平台、会议室、指挥室建设。 | 2020-2021 | 5284 | 上级补助 地方自筹 | 4337 | 947 | 线路维护，链路租金、后台系统建设。 | 县公安局
60 | 陆河县看守所迁建工程 | 1、看守所部份：业务用房3500㎡、监室9260㎡、审判法庭用房459㎡、大门、哨楼、配电房及地下消防池、泵房等618.24㎡； 2、武警中队部份：营房3652.58㎡、门房及训练场478㎡、道路硬底化、绿化、围墙等配套设施，项目建成后总建筑面积17976.82㎡。 | 2020-2022 | 8877 | 上级补助 地方自筹 | 3721 | 1000 | 主体工程建设。 | 县公安局

## Sheet1
2152233.6 |  | 742018.35 | 441457.1
2030387.79 |  |  | 440957.1
4182621.39 | 0 | 742018.35 | 882414.2