## 新建项目
附件2.2
陆河县2021年建设项目计划表（新建项目）
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起 止年限 | 计划总投资(万元） | 资金 来源 | 2021年 计划投资（万元） | 2021年主要建设 内容 | 责任单位 | 备注
| 新建部分（60宗） |  |  | 2030387.79 |  | 413570.6
| （一）能源网（5宗） |  |  | 675060 |  | 60000
1 | 国电陆河河口风电场项目 | 安装17台风力发电机组，新建一坐110kV升压变电站，以1回110kV架空线路接入新河工业区马田站，建设装机容量规模49.5万千瓦 | 2021-2022 | 45285 | 企业自筹 | 35000 | 征地补偿；项目道路、升压站、风电机组安装、集电线路安装等施工。 | 县发展改革局
2 | 陆河抽水蓄能电站 | 总装机容量120万千瓦 | 2021-2026 | 582265 | 企业自筹 | 15000 | 计划2021年2月前落实现场施工供电、供水、通讯等基础设施保障方案，3月份完成施工临时电源施工；2021年3月开展可行性研究勘察探洞开挖准备工作；2021年3月开展探洞（通风洞）项目设计、立项、招标、合同等工作，6月底组织实施。 | 县发展改革局
3 | 10千伏中低压配电网项目 | 线路及设备建设。 | 2021-2021 | 7000 | 企业自筹 | 7000 | 新建及改造10千伏及以下中低压配电网线路及设备。 | 县供电局
4 | 220千伏商贤（吉梅）输变电工程 | 建设220千伏商贤（吉梅）变电站及输电线路，主变为2×180MVA。 | 2021-2023 | 32694 | 企业自筹 | 2000 | 建设220千伏商贤（吉梅）变电站及输电线路，主变为2×180MVA。 | 县供电局
5 | 110千伏水唇输变电工程 | 水唇输变电建设。 | 2021-2023 | 7816 | 企业自筹 | 1000 | 建设110千伏水唇变电站及输电线路及配套线路，主变为：2×40MVA。 | 县供电局
| （二）交通网（1宗） |  |  | 9000 |  | 5000
6 | 国道G235线东坑至伯公岗段改建工程 | 全长15.68公里，按二级公路标准设计，公路沥青罩面改造。 | 2021-2023 | 9000 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 完成工程前期手续及全路段单层沥青罩面。 | 县公路事务中心
| （三）市政网（7宗） |  |  | 135316.37 |  | 59960
7 | 陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼配套道路工程 | 道路建设。 | 2021-2021 | 1260 | 上级补助 地方自筹 | 1260 | 道路建设。 | 县住建局
8 | 县城改河路至河东桥新建道路 | 工程实施内容主要包括河道开挖、河道清淤、河道生态恢复、河道环境治理、配套堤岸建设、配套堤顶道路建设等。 | 2021-2022 | 7000 | 上级补助 地方自筹 | 500 | 完成前期工作并开工建设。 | 县住建局
9 | 康都酒店附近横路 | 道路建设。 | 2021年 | 600 | 上级补助 地方自筹 | 600 | 混泥土沥青道路、排水设施、人行道、路灯等。 | 县公用事务中心
10 | 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程 | 兴建过滤池、沉淀池、消毒池、清水池以及铺设输水管道等；日供水规模7万m3。 | 2021-2025 | 32005 | 上级补助 地方自筹 | 16000 | 兴建过滤池、沉淀池、消毒池、清水池以及铺设输水管道等。 | 县水务局
11 | 陆河县农村集中供水升级改造工程 | 32085.85m3/d兴建拦水陂、过滤池、沉淀池、消毒设施、清水池、化验室、在线监控及管道铺设等。 | 2021-2025 | 68005 | 上级补助 地方自筹 | 34000 | 兴建水源工程、过滤池、沉淀池、消毒池、清水池以及铺设输水管道等。 | 县水务局
12 | 陆河县产业转移工业园工业污水处理厂项目 | 工程主要建设内容为：细格栅池、旋流沉砂池、事故调节池、水解酸化池及AAO池、二沉池、中间水池、沉床反硝化滤池、污泥回流泵站、消除加药间、在线监测间、消毒池、出水计量槽、鼓风机房、配电间、污泥池、调理池、污泥脱水机房、卸泥区；铺设排水管网总长16894m，其中重力管长15404m，压力管长1490m；配套相应设备安装及附属设施建设。 | 2021-2023 | 11448.37 | 上级补助 地方自筹 | 5000 | 完成前期手续并开工，完成细格栅池、旋流沉砂池、事故调节池、水解酸化池及AAO池、等设施建设，铺设排水管网总长1km；配套相应设备安装及附属设施建设。 | 河口镇政府
13 | 陆河县城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程 | 1、餐厨垃圾处理设施及配套工程；2、新建1座垃圾分类分拣中心；3、垃圾填埋场转运及封场；4、新建2座垃圾中转站及7个镇垃圾中转站升级改造；5陆河县生活垃圾压缩转运站新建1.3KM道路，垃圾收集车‘电动保洁车采购。填埋场封场建设 | 2021-2025 | 14998 | 上级补助 地方自筹 | 2600 | 1、陆河县生活垃圾无害化填埋场进场道路1.3km；2、陆河县生活垃圾无害化填埋场封场项目。 | 县住建局 县公用事业事务中心
| （四）水利网（11宗） |  |  | 183646.6 |  | 91654.6
14 | 陆河县2021年饮用水水源保护区桉树林改造项目 | 完成水源地桉树改造6700亩。 | 2021-2022 | 1058.96 | 上级补助 地方自筹 | 1058.96 | 完成水源地桉树改造6700亩。 | 县林业局
15 | 陆河县2021年高质量水源林（水土保持林）营建 | 6038亩。 | 2021-2021 | 483.04 | 上级补助 地方自筹 | 483.04 | 造林6038亩。 | 县林业局
16 | 2021年省级森林碳汇林抚育 | 20280亩。 | 2021-2021 | 405.6 | 上级补助 地方自筹 | 405.6 | 碳汇林抚育20280亩。 | 县林业局
17 | 陆河县2021年松材线虫病应急防治项目 | 防治总面积116635.5亩（其中疫区林地面积1402.5亩）。 | 2021-2021 | 550 | 上级补助 地方自筹 | 550 | 防治总面积575344.5亩（其中疫区林地面积1402.5亩）。 | 县林业局
18 | 陆河县2021年自然保护地勘界立标 | 完成3个自然保护区勘界立标任务。 | 2021-2021 | 600 | 上级补助 地方自筹 | 600 | 完成3个自然保护区勘界立标任务。 | 县林业局
19 | 2019年中央森林抚育 | 抚育4万亩。 | 2021-2021 | 420 | 上级补助 地方自筹 | 420 | 抚育4万亩。 | 县林业局
20 | 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程 | 项目建设范围为螺河河中桥至樟河段5.1公里，内洞桥至揖江桥3.5公里。建设内容：河道清淤及驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 2021-2025 | 54609 | 上级补助 地方自筹 | 25000 | 道清淤及驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 县水务局
21 | 陆河县农村供排水（农村水系综合整治）建设工程 | 农村河道岸坡整治、清淤疏浚；山塘除险加固；灌排渠道改造；村内池塘清淤疏浚；水陂新建或加固；机电排灌泵站、涵闸新建或改造。 | 2021-2025 | 98247 | 上级补助 地方自筹 | 49000 | 农村河道岸坡整治、清淤疏浚；山塘除险加固；灌排渠道改造；村内池塘清淤疏浚；水陂新建或加固；机电排灌泵站、涵闸新建或改造。 | 县水务局
22 | 陆河县生态清洁小流域治理工程 | 河口镇北溪河、新田镇新田河、上护镇螺河上游支流、南万镇长梅河、东坑镇水东河中上游、水唇镇石船河、河田镇螺河支流、水唇镇水东河下游支流兴建护岸、河道清淤、水土流失综合治理等。 | 2021-2025 | 20923 | 上级补助 地方自筹 | 8267 | 完成部分护岸兴建、河道清淤、水土流失综治理等。 | 县水务局
23 | 陆河县2021年中小河流治理工程 | 治理河道长度11.2km。 | 2021-2022 | 2200 | 上级补助 地方自筹 | 1720 | 治理河道8.6公里。 | 县水务局
24 | 陆河县2021年小型水库除险加固工程 | 实施6座小型水库除险加固。 | 2021-2022 | 4150 | 上级补助 地方自筹 | 4150 | 实施6座小型水库除险加固。 | 县水务局
| （五）现代产业（10宗） |  |  | 599264 |  | 97000
25 | 比亚迪汽车综合试验场项目 | 新建办公楼、员工宿舍等建筑10栋；充电及加油站各1个（仅限内部使用），维修车间60间，试验室15间。 道路建设规模：新建高速环道、动态广场等各类测试路面。 占地面积：6000亩。 道路建设面积约：1831亩。 房屋建筑面积约：205亩。 | 2020-2022 | 300000 | 企业自筹 | 10000 | 外围跑道及配套设备建设 | 园区
26 | 陆河县凯丰工业气体分装储存项目 | 建设综合楼、宿舍、储气库、灌瓶间、检测车间、卸瓶/抽残间、应急事故池、消防池、停车场及门卫室等配套设施；项目建成后主要储存分装液态氧、氮、氩、二氧化碳、丙烷、乙炔、氦气、氢气、激光混合气等工业气体，年分装工业气体30.2万瓶 。 | 2021-2023 | 13000 | 企业自筹 | 5000 | 厂房、办公楼建设。 | 园区
27 | 陆河华南环保建筑装饰部品部件生产基地项目 | 主要新建一栋3层厂房（包含办公）、1栋宿舍楼（包含食堂）；主要 生产铝合金门窗、防变形胶合板、幕墙，建成后预计年产40万m²铝合金门窗、5万m²幕墙、3万m³防变形胶合板；达产期当年总产值3.81亿元。 | 2021-2022 | 14340 | 企业自筹 | 4000 | 厂房、办公楼建设。 | 园区
28 | 陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目 | 本项目建设护坡工程22546.3㎡；高压下地电缆沟建设、电缆铺设长830米；污水管网DN400管涵铺设全长约18000米、建设污水处理设施泵站3座；消防站建设用地面积10000平方米，总建筑面积5947.5平方米；道路建设全场26680.21米，包括：同心路延伸段建设；新河大道西段新建道路工程；园区三期A线道路建设；园区三期B线道路建设；园区三期C线道路建设；园区三期D线道路建设；园区三期E线道路建设等23条道路及配套设施建设；主要收益：土地出让、广告出租、停车位、标准厂房出租。 | 2021-2025 | 86287 | 上级补助 地方自筹 | 25000 | 同心路延伸段建设、E-07地块场地配套设施建设（市政道路）、消防配套设施建设。 | 园区
29 | 陆河县畜禽屠宰及冷链物流基地建设项目 | 工程主要建设内容为：建设畜牧屠宰区20450㎡、加工交易区9500㎡、生产配套设施11000㎡、市场业务管理区7600㎡、附属工程10500㎡及相关配套设施设备。 | 2021-2022 | 50237 | 上级补助 地方自筹 | 30000 | 建设畜牧屠宰区、加工交易区、相关配套设施等。 | 县农业农村局
30 | 汕尾陆河冷链物流中心建设项目 | 项目总占地面积约26640平方米，建筑面积约25000平方米，主要规划建设一幢农产品冷冻冷藏综合冷库，一幢农产品交易配送中心及配套设施。 | 2021-2023 | 12000 | 企业自筹 | 6000 | 1、3月份动工平整土地等； 2、5月份启动地基等基础建设； 3、7月份项目主体框架建设。 | 县供销社
31 | 陆河县火山峰省级森林公园建设 | 项目建设在火山峰省级公园范围内，建设规模：项目占地面积为22900平方米，完善景区设施和管理服务设施，做好植被与森林景观工程。建设内容包括：火山峰生态展示登山游览区、中心坪度假娱乐区、河东水库游览区、油甘坪山村风情区、南亚热带森林景观区、山野徒步运动区、龙须根探险活动区、生态康养区、管理服务区等生态基础设施建设。 | 2021-2026 | 59900 | 上级补助 地方自筹 | 3000 | 火山峰省级公园建设。 | 县林业局
32 | 陆河县新田镇生猪繁育基地项目 | 项目占地约16.5万平方米，总建筑面积约3万平方米。规划母猪存栏6000头，投产后预计年产仔猪12万头。建设一整套的生产、生活、隔离等配套设施，同时配备高标准的车辆洗消站，采用平层集约化养殖模式，生产区采用全密闭式模式，配置自动环控系统、自动饲喂系统、高压冲洗系统，实现高效化养殖。 | 2021-2021 | 12000 | 企业自筹 | 12000 | 建设一整套的生产、生活、隔离等配套设施。 | 新田镇政府
33 | 2021年度汕尾市陆河县新田镇等2个镇高标准农田建设项目 | 灌排渠道、田间道路建设等0.5万亩。 | 2021-2022 | 1500 | 地方自筹 | 1200 | 建设灌排渠道、田间道路等设施。 | 县农业农村局
34 | 陆河县国家森林城市 | 实施“森林进城、森林围城”战略，构建以“山林+园林+林带”为框架、森林植被为主体的国土生态安全屏障 | 2021-2023 | 50000 | 上级补助 地方自筹 | 800 | 森林生态体系建设、森林产业体系建设、森林服务体系建设、森林生态文化体系建设以及森林支撑体系建设。 | 县林业局
| （六）社会事业（12宗） |  |  | 246957 |  | 52501
35 | 陆河三鑫学校建设项目 | 建设教学楼，师生宿舍楼及相关配套设施，建设小学至高中十二年制学校，办高质量民办学校，满足学生就读需求。 | 2021-2023 | 90000 | 企业自筹 | 10000 | 教学楼、教师学生宿舍楼。 | 县教育局
36 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建工程 | 工程主要建设内容为：新建教学及教学辅助用房19553㎡、管理用房2703㎡、生活服务用房20372㎡及运动场、相关教学设备，校园硬底化及停车场等附属工程。项目建成后校舍总建筑面积42628㎡，设置60个教学班（其中高中36个班，初中24个班），学位3000人。 | 2021-2022 | 20256 | 上级补助 地方自筹 | 10000 | 完成征地及项目工程地基建设及部分建筑主体建设。 | 县教育局
37 | 陆河县河田镇河东小学改扩建工程 | 总规划用地20000平方米，新建2栋教学楼22000平方米，室外运动场11000平方米，项目建成后设置48个教学班，学位2000个。 | 2021-2022 | 5000 | 上级补助 地方自筹 | 2500 | 尽快落实建设用地。完成项目地基建设及教学楼主体建设。 | 县教育局
38 | 陆河县东坑中学寄宿制学校扩建工程 | 教学楼、教师户学生宿舍楼、学校食堂、礼堂、运动场及校园绿化、排水系统等配套建设。 | 2021-2022 | 5000 | 上级补助 地方自筹 | 4800 | 教学楼、教师学生宿舍楼、学校食堂、礼堂、运动场及校园绿化、排水系统等配套建设。 | 东坑镇政府
39 | 城南小学迁建项目 | 征用面积约11000平方米，能建一所集现代教学生活一体化，功能场室配套齐全，运动场地符合现代标准的规范化学校。 | 2021—2022 | 2600 | 上级补助 地方自筹 | 1300 | 完成征地及项目工程地基建设及部分建筑主体建设。 | 县教育局
40 | 陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程 | 拆除原有教学楼建筑面积3160㎡；拟建一幢五层（含地下一层）框架结构教学楼，建筑面积7840㎡（含地下层2348㎡），及校门围墙、运动场、地底硬底化、绿化等附属配套工程。 | 2021-2022 | 2700 | 上级补助 地方自筹 | 2000 | 拆除原有教学楼建筑面积3160㎡；拟建一幢五层（含地下一层）框架结构教学楼，建筑面积7840㎡（含地下层2348㎡），及校门围墙、运动场、地底硬底化、绿化等附属配套工程。 | 县教育局
41 | 陆河县青少年宫迁建项目 | 工程主要建设内容为：1栋2层科艺楼8400㎡（含各类功能室）及相应设备安装，地下车库3000㎡、青少年运动场10000㎡（其中11人制足球场一个）、游泳池、道路、绿化及相关配套设施。 | 2021-2023 | 10261 | 上级补助 地方自筹 | 8078 | 建设1栋科艺楼8400㎡（含各类功能室）、地下车库3000㎡、青少年运动场10000㎡主体建筑。 | 县教育局
42 | 陆河县图书馆建设工程 | 项目占地面积7500㎡，主要建设内容有：国家二级馆标准主体建筑、地下车库以及道路、绿化等配套设施。 | 2021-2024 | 13398 | 上级补助 地方自筹 | 1000 | 前期工作和推进开工。 | 县文广旅体局
43 | 陆河县村级文体设施项目 | 全县109个行政村建设文体广场、每个行政村文体活动中心3层600㎡、公厕、停车场及完善相关配套设施设备。项目建成后文体广场具备标准篮球场、乒乓球台、跑道、简易戏台；文体活动中心设置综合文化室、图书阅览室、科普功能室等功能室。 | 2021-2025 | 49439 | 上级补助 地方自筹 | 1000 | 选取若干个村进行主体建设。 | 县文广旅体局
44 | 广东陆河县吉康文化中心 | 占地面积：5477.1平方米，总建筑面积约13450平方米，建设一幢九层展览厅办、书画创作用房及客房约10000平方米，一幢二层文化长廊约1950平方米，三幢低层专家楼约1500平方米及其他配套设施。 | 2021-2023 | 3000 | 企业自筹 | 1000 | 完成前期手续并开工建设。 | 河口镇政府
45 | 陆河县党群服务中心（老干部活动中心）建设工程 | 建设一栋6层约2500平方米的中心大楼。 | 2021 | 823 | 上级补助 地方自筹 | 823 | 完成大楼主体建设并验收。 | 县委组织部
46 | 陆河县生态老年颐养院及配套设施建设项目 | 占地面积225亩，老年养护院21250平方米，康复疗养院5445平方米，配套区域河道4643米、区内道路101265平方米，配套养老康复公园等。 | 2021-2025 | 44480 | 企业自筹 | 10000 | 启动市政设施、绿化、绿道、温泉以及养老公寓主体建设。 | 新田镇政府
| （七）民生保障（4宗） |  |  | 15997.82 |  | 6855
47 | 陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂） | 工程主要建设内容为：①河口库区新建成品粮冷藏库仓容3600吨，肉类冻库仓容1000吨；②东坑库区新建集食用油、食糖、食盐物资库仓容2000吨，农资化肥仓库仓容3000吨，医疗防疫应急物资储备库仓容1000吨及粮食应急加工厂等配套基础设施。 | 2021-2023 | 10242.82 | 上级补助 地方自筹 | 3000 | 成品粮冷藏库、肉类冻库4600吨仓容建设。 | 县粮食和物资储备局
48 | 陆河县新河工业园区消防站建设工程 | 按照一类消防站建站标准建设，建站面积5947.5平方米以上，用地面积10000平方米以上。 | 2021-2022 | 2205 | 上级补助 地方自筹 | 2205 | 主体工程完工。 | 县消防救援大队
49 | 陆河县公安消防大队营房及消防训练基地迁建工程 | 总用地面积约26474平方米，总建筑面积约为10734平方米。拟建执勤用房、室内训练馆、公寓用房、综合训练楼、消防车库以及附属工程等相关配套设施。 | 2021-2022 | 2900 | 上级补助 地方自筹 | 1000 | 主体工程完工。 | 县消防救援大队
50 | 陆河县综合应急救援保障中心建设 | 建设综合应急救援集训营房1栋，占地336㎡，三层半框架结构，建筑面积为1176㎡；建设综合应急救援物资仓库2栋（其中1栋为原公路养护中心仓库拆除后重建），占地面积分别为384㎡和180㎡，其中应急救援物资仓库为2层框架结构，建筑面积为268㎡，公路养护中心仓库为一层框架结构，建筑面积为180㎡；建设应急训练场面积约3000㎡。 | 2021.03-2021.12 | 650 | 上级补助 地方自筹 | 650 | 建设综合应急救援集训营房1栋，占地336㎡，三层半框架结构，建筑面积为1176㎡；建设综合应急救援物资仓库2栋（其中1栋为原公路养护中心仓库拆除后重建），占地面积分别为384㎡和180㎡，其中应急救援物资仓库为2层框架结构，建筑面积为268㎡，公路养护中心仓库为一层框架结构，建筑面积为180㎡；建设应急训练场面积约3000㎡。 | 县应急管理局
| （八）其他（9宗） |  |  | 165146 |  | 40600
51 | 陆河县新时代公园工程 | 工程主要建设内容为：建设1栋6层市民室内文化活动中心6000㎡，地下停车场及人防设施16000㎡，室外市民活动开放空间16000㎡及相关配套设施。 | 2022-2024 | 17577 | 上级补助 地方自筹 | 500 | 完成前期工作。 | 县住建局
52 | 陆河县新田镇鸿景花园商住项目 | 建设高层住宅12幢、低层连排住宅30幢及配套设施，总建筑面积201502.51平方米，其中计容面积176266.62平方米，限高75米，容积率3.0，绿地率30%，建筑密度35%。 | 2021-2024 | 70000 | 企业自筹 | 10000 | 启动房屋主体建设及周边配套措施。 | 新田镇政府
54 | 陆河县城东苑商住建设项目 | 占地面积18508.96平方米， 建筑占地面积5800平方米，建筑总面积55147.15平方米，3层连体商住楼11栋，24层商住楼1栋，26层商住楼1栋 ；项目设置一层地下车库面积为13794.29平方米，及配套设施建设，计容面积41352.86平方米，容积率2.2，绿地率≥30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米。 | 2021-2022 | 19300 | 企业自筹 | 7000 | 地下室结构、1-4栋多层商住楼、5-10栋3层住宅楼、11、12栋高层住宅楼主体结构施工。 | 水唇镇政府
53 | 陆河康都酒店项目 | 占地面积18570平方米，总建筑面积约5.5万平方米，主要建设一幢23层酒店，包含餐饮、宴会、休闲娱乐服务等配套设施。 | 2021-2023 | 30000 | 企业投资 | 10000 | 酒店建设 | 县文广旅体局
55 | 陆河县公安局禁毒业务用房建设项目 | 主要建设内容有：禁毒情报站144.5平方米、毒品实验室144.5平方米、毒品检查站289平方米、设备机房、汽车库、道路、绿地、停车场等配套。 | 2021-2022 | 1000 | 上级补助 地方自筹 | 500 | 主要建设内容有：禁毒情报站144.5平方米、毒品实验室144.5平方米、毒品检查站289平方米、设备机房、汽车库、道路、绿地、停车场等配套。 | 县公安局
56 | 陆河县公安局网安平台和智慧交通建设项目 | 工程主要建设内容为：指挥大厅、智慧交通平台、智慧交通前端设备、网安平台、网安增强型前端设备及路口立杆、取电等配套设施及设备安装工程。 | 2021-2022 | 10031 | 上级补助 地方自筹 | 8000 | 工程主要建设内容为：指挥大厅、智慧交通平台、智慧交通前端设备、网安平台、网安增强型前端设备及路口立杆、取电等配套设施及设备安装工程。 | 县公安局
57 | 陆河县拘留所迁建工程 | 主要建设内容为：拘室873㎡，教育用房160㎡，医疗用房52㎡，文体用房117㎡，劳动用房270㎡，业务管理用房483㎡，生活保障用房265㎡，附属用房226㎡及体能训练活动场、停车场、场地硬底化、大门围墙及监控等相关配套设施设备。 | 2021-2022 | 4938 | 上级补助 地方自筹 | 1500 | 拘室873㎡，教育用房160㎡，医疗用房52㎡，文体用房117㎡，劳动用房270㎡，业务管理用房483㎡，生活保障用房265㎡，附属用房226㎡及体能训练活动场、停车场、场地硬底化、大门围墙及监控等相关配套设施设备。 | 县公安局
58 | 陆河县公安河南派出所建设项目 | 占地面积3000㎡。 | 2021-2022 | 6000 | 上级补助 地方自筹 | 1800 | 占地面积3000㎡。 | 县公安局
59 | 陆河县人民检察院办案用房和专业技术用房建设 | 建设规划选址陆河县城国道G235（富航花园段）东南侧片区，建设用地约7000平方米，建筑面积约5000平方米。 | 2021.11-2024.03 | 5500 | 上级补助 地方自筹 | 800 | 完成前期工作并开工建设。 | 县人民检察院
60 | 陆河气象观测站 | 主要包括观测场地和其他附属设备两个大方面。观测场地包括30*30常规地面观测场及风廓线、环境观测、GPS水汽观测、北斗地基增强、舒适度等观测站(场)。附属设施包括值班用房、站内道路、周边环境改造等。 | 2021-2023 | 800 | 上级补助 地方自筹 | 500 | 选址、勘测、立项、设计、征地、开工建设。 | 县气象服务中心