## 附表1表格适用情况
附表1：
各参建单位绩效评价表适用情况说明表
合同类型 | 前期阶段 （项目开工前） | 在建阶段 （开工至建成移交） | 维修保修阶段 （项目移交后起算） | 最终评价 | 备注
代建 | ★ | ★ | ★ | ★ | 前期阶段按设计合同评价节点进行评价，在建、保修阶段按施工合同评价节点进行评价
施工 |  | ★ | ★ | ★ | 维修保修阶段根据回访情况在维保期结束时评价。
设计 | ★ | ★ |  | ★ | 前期阶段评价方式遵循设计合同要求，按方案设计、初步设计、施工图设计进行阶段评价。
监理 | ★ | ★ |  | ★ | 最终评价在竣工验收后进行
造价咨询 | ★ | ★ |  | ★ | 最终评价在竣工验收后进行
招标代理 |  |  |  | ★ | 招标完成后进行
说明： 1.★代表该阶段评价方式应遵循要求进行绩效评价。 2.合同工期3个月及以内的，不进行阶段绩效评价，只进行最终绩效评价。

## 附表2-1代建单位
附表2-1：
陆河县工程建设参建单位（代建）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程阶段绩效评价(具体阶段： ）
□单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  | 量化分值 | 得分
一 | 机构人员配备 |  | 10
1 | 首席责任人 |  | 4 | 与投标承诺或合同一致 |  |  | 1
|  |  |  | 按合同约定履行职责 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在未经批准擅自更换项目首席责任人 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在仅在项目挂名不实际履行职责 |  |  | 1
2 | 其他人员（包括管理人员与技术人员） |  | 6 | 与投标承诺或合同一致 |  |  | 1
|  |  |  | 及时到位 |  |  | 1
|  |  |  | 专业、数量满足代建工作的实际要求 |  |  | 1
|  |  |  | 具有相应的工作能力 |  |  | 1
|  |  |  | 人员保持相对稳定 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在仅在项目挂名不实际履行职责 |  |  | 1
二 | 质量控制 |  | 25
3 | 设计阶段 |  | 7 | 按国家、地方、行业规范和标准完成设计工作 |  |  | 2
|  |  |  | 按委托单位书面要求完成设计工作 |  |  | 2
|  |  |  | 设计文件报委托人审查同意 |  |  | 2
|  |  |  | 提出针对设计工作的良好建议及措施 |  |  | 1
4 | 施工阶段 |  | 18 | 对工程材料进行质量检查检验 |  |  | 3
|  |  |  | 对工程设备进行检查检验 |  |  | 3
|  |  |  | 对施工工艺进行全过程检查 |  |  | 3
|  |  |  | 对施工关键工序检查到位 |  |  | 3
|  |  |  | 编制工程质量报表 |  |  | 2
|  |  |  | 工程质量符合标准或约定，得4分； 工程质量不符合标准或约定，按要求整改的得2分； 工程质量不符合标准或约定，未按要求整改或整改后仍不符标准或约定的得0分 |  |  | 4
三 | 安全管理 |  | 20
5 | 安全文明施工 |  | 14 | 制定了针对合同项目的安全文明施工制度，并严格按制度执行的，得 12 分； 制定了针对合同项目的安全文明施工制度，基本按制度执行的，得 6 分； 未制定针对合同项目的安全文明施工制度，得 0 分 |  |  | 12
|  |  |  | 对违规施工以及安全隐患采取有效措施制止、纠正 |  |  | 2
6 | 事故应急 |  | 6 | 制定了应对各类事故的应急预案 |  |  | 3
|  |  |  | 发生应急事故时，及时采取有效措施防止事故扩大 |  |  | 3
四 | 进度控制 |  | 20
7 | 工期控制 |  | 20 | 主动控制工程的各阶段工期 |  |  | 3
|  |  |  | 总体及阶段性工期计划以及控制措施科学合理 |  |  | 4
|  |  |  | 发现工程进度有落后时及时采取补救措施 |  |  | 3
|  |  |  | 未存在有代建单位原因导致实际工期超过合同工期 |  |  | 10
五 | 成本与资金管理 |  | 10
8 | 成本控制 |  | 7 | 工程核减率小于5%的，得7分；5%~10%的，得6分，10%~15%的，得5分；5%~20%的，得4分，20%~25%的，得3分；25~30的，得2分，超出30%的，得0分 |  |  | 7
10 | 设计变更 |  | 3 | 按审批手续报审 |  |  | 1
|  |  |  | 主动控制变更成本 |  |  | 2
六 | 配合与服务 |  | 15
10 | 履约准备 |  | 3 | 能够及时地按照要求签订合同及补充协议 |  |  | 3
11 | 竣工移交 |  | 4 | 能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续，按照国家相关规定进行竣工验收 |  |  | 2
|  |  |  | 能够向委托单位提交完整的工程档案资料 |  |  | 1
|  |  |  | 竣工验收合格后，代建单位是否在规定时间内完成结算、决算申报工作。 |  |  | 1
12 | 配合情况 |  | 3 | 对委托单位交办的工作积极完成的，得3分；对委托单位交办的工作能完成但态度不积极的，得1~2分；对委托单位交办的工作拒不完成的，得0分。 |  |  | 3
13 | 诚信情况 |  | 5 | 未存在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在有串通相关单位弄虚作假现象 |  |  | 2
|  |  |  | 未存在有对违法违规行为隐瞒不报情况 |  |  | 2
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。 3.每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至 0.5 分。
评价人签字：
年 月 日

## 附表2-2施工单位
附表2-2：
陆河县工程建设参建单位（施工）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程阶段绩效评价(具体阶段： ）
□单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  | 量化分值 | 得分
一 | 机构人员配备 |  | 10
1 | 项目经理 |  | 4 | 与投标文件或合同一致 |  |  | 1
|  |  |  | 在施工现场的时间符合投标文件或合同 |  |  | 1
|  |  |  | 勤勉、尽责，遵守施工现场规章制度 |  |  | 1
|  |  |  | 经发包人同意更换项目经理 |  |  | 1
2 | 现场管理人员 |  | 3 | 与投标文件或合同约定的指派人员一致 |  |  | 1
|  |  |  | 资质、数量、配置满足工程实施的需要 |  |  | 1
|  |  |  | 管理能力满足工程实施的需要 |  |  | 1
3 | 工程作业人员 |  | 3 | 有进行教育培训考核 |  |  | 1
|  |  |  | 特殊工种有持证上岗 |  |  | 1
|  |  |  | 业务素质良好 |  |  | 1
二 | 技术经济实力 |  | 10
4 | 财务支付 |  | 2 | 按时支付各项费用，没有引发工人信访事件 |  |  | 2
5 | 技术实力 |  | 4 | 有相应的技术实力履行合同 |  |  | 1
|  |  |  | 施工总体部署、方法及程序优化合理 |  |  | 1
|  |  |  | 施工重点、难点问题能有效解决 |  |  | 1
|  |  |  | 有进行工程深化设计的能力 |  |  | 1
6 | 机械、材料 |  | 2 | 机械设备有按投标文件或合同配置 |  |  | 1
|  |  |  | 机械、材料是按工程需求及时进出施工现场 |  |  | 1
7 | 应急处置 |  | 2 | 建立应急预案和工作机构 |  |  | 1
|  |  |  | 紧急发生事件能高质高效处理 |  |  | 1
三 | 施工过程 |  | 40
8 | 施工质量管理 |  | 13 | 未存在使用不合格材料设备或偷工减料 |  |  | 5
|  |  |  | 对工程材料进行质量检查检验 |  |  | 3
|  |  |  | 将隐蔽工程及时报监理单位验收 |  |  | 2
|  |  |  | 发生质量问题时能及时按要求整改 |  |  | 3
9 | 施工安全 |  | 15 | 对工程机械设备进行定期维护检查 |  |  | 5
|  |  |  | 施工安全防护设施到位 |  |  | 5
|  |  |  | 未存在施工安全隐患 |  |  | 5
10 | 文明施工 |  | 6 | 施工场地总体布置合理 |  |  | 2
|  |  |  | 及时支付安全文明施工管理专项资金和购买工程保险 |  |  | 2
|  |  |  | 施工现场有主动采取环境保护措施（包括噪音、扬尘等） |  |  | 2
11 | 成本管控 |  | 6 | 合理控制工程成本和主动提出优化节约方案 |  |  | 2
|  |  |  | 按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续 |  |  | 2
|  |  |  | 工程计量、变更签证和预结算准确、实事求是 |  |  | 2
四 | 进度控制 |  | 20
12 | 工期控制 |  | 20 | 按照规定时间提交施工计划 |  |  | 3
|  |  |  | 能够按照施工计划准时完工 |  |  | 5
|  |  |  | 调整施工计划有按照相关规定报批 |  |  | 2
|  |  |  | 比预定工期提前完工 |  |  | 10
五 | 配合与服务 |  | 10
13 | 履约准备 |  | 2 | 能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同 |  |  | 2
14 | 工程分包 |  | 2 | 劳务、专业工程按规定进行分包 |  |  | 1
|  |  |  | 总包商对分包商进行全面有效的管理 |  |  | 1
15 | 竣工移交 |  | 4 | 竣工资料齐全、规范 |  |  | 1
|  |  |  | 能够认真主动地按合同要求办理工程竣工验收及移交手续 |  |  | 2
|  |  |  | 竣工结算资料按合同要求及时提交 |  |  | 1
16 | 配合情况 |  | 2 | 能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作 |  |  | 2
六 | 资金支付 |  | 10
17 | 工资支付 |  | 8 | 充分落实农民工实名制 |  |  | 2
|  |  |  | 设立专用账户发放农民工工资 |  |  | 2
|  |  |  | 未存在拖欠农民工工资的情况 |  |  | 4
18 | 工程款支付 |  | 1 | 未存在发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访 |  |  | 1
19 | 材料款支付 |  | 1 | 未存在发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访 |  |  | 1
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。 3.每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至 0.5 分。
评价人签字：
年 月 日

## 附表2-3监理单位
附表2-3：
陆河县工程建设参建单位（监理）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程阶段绩效评价(具体阶段： ）
□单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  | 量化分值 | 得分
一 | 机构人员配备 |  | 15
1 | 项目总监 |  | 7 | 与投标文件或合同一致 |  |  | 2
|  |  |  | 在施工现场的时间符合投标文件或合同 |  |  | 2
|  |  |  | 勤勉、尽责，遵守施工现场规章制度 |  |  | 2
|  |  |  | 经发包人同意更换项目总监 |  |  | 1
2 | 现场监理人员 |  | 8 | 与投标文件或合同约定的指派人员一致 |  |  | 1
|  |  |  | 人员及时到位 |  |  | 1
|  |  |  | 资质、数量、配置满足建立工作的需要 |  |  | 1
|  |  |  | 具有相应的监理工作能力 |  |  | 1
|  |  |  | 人员保持相对稳定 |  |  | 1
|  |  |  | 调整变更是否有得到建设单位的认可 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在有未履行相关手续擅自调整更换监理人员 |  |  | 1
|  |  |  | 未存在仅在项目挂名不实际履行职责 |  |  | 1
二 | 监理质量 |  | 55
3 | 施工准备阶段 |  | 4 | 认真主动地配合建设单位完成施工准备阶段各项监理工作 |  |  | 4
4 | 工程质量控制 |  | 16 | 制定了针对合同项目的完善的监理方案，并严格执行的，得12分；制定了针对合同项目的完善的监理方案，基本能按方案执行的，得6分；未制定针对合同项目的完善的监理方案的，得0分 |  |  | 12
|  |  |  | 及时组织各项、各阶段工程验收 |  |  | 4
5 | 安全文明生产 |  | 16 | 制定针对合同项目的安全文明施工制度 |  |  | 4
|  |  |  | 监理工程师严格地依照有关法律、法规对施工安全实施有效监理并承担监理责任 |  |  | 4
|  |  |  | 按照规定督促施工企业落实安全生产、文明施工措施 |  |  | 4
|  |  |  | 对违规施工以及安全隐患采取有效措施制止、纠正 |  |  | 4
6 | 工程投资控制 |  | 10 | 合理控制工程投资成本和主动提出优化节约方案 |  |  | 5
|  |  |  | 工程计量、变更签证、预结算和工程款支付审核是准确、实事求是 |  |  | 5
7 | 工程合同管理 |  | 5 | 及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、工程分包、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容 |  |  | 5
8 | 检验设备配置 |  | 4 | 按投标文件或合同配置 |  |  | 2
|  |  |  | 满足工程监理需求 |  |  | 2
三 | 进度控制 |  | 10
9 | 工期控制 |  | 10 | 主动控制工程的各阶段工期 |  |  | 5
|  |  |  | 未存在因监理单位原因导致实际工期超过合同工期 |  |  | 5
四 | 配合与服务 |  | 20
10 | 竣工移交 |  | 6 | 监理资料齐全、规范，按要求对竣工后的文件资料进行管理 |  |  | 3
|  |  |  | 能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续 |  |  | 3
11 | 配合情况 |  | 4 | 能够依法、认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作和依法推动施工单位的工作，按时提供监理月报 |  |  | 4
12 | 诚信情况 |  | 10 | 未存在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密资料 |  |  | 2
|  |  |  | 未存在有串通相关单位弄虚作假现象 |  |  | 4
|  |  |  | 未存在有对违法违规行为隐瞒不报情况 |  |  | 4
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。 3.每一评价指标的量化分值为最高分，建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分，扣分精确至 0.5 分。
评价人签字：
年 月 日

## 附表2-4设计单位
附表2-4：
陆河县工程建设参建单位（设计）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程阶段绩效评价(具体阶段： ）
□单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  | 量化分值 | 得分
一 | 机构人员配备 |  | 10
1 | 主要人员 |  | 10 | 项目负责人按照合同及时到位 |  |  | 5
|  |  |  | 项目主要技术人员按合同到位，未存在擅自变更技术人员的情况 |  |  | 5
二 | 设计质量 |  | 55
2 | 质量控制 |  | 15 | 符合规范和技术标准 |  |  | 7
|  |  |  | 未存在有缺项、漏项的情况 |  |  | 8
3 | 方案设计 |  | 10 | 有针对性、对比性，论证充分 |  |  | 3
|  |  |  | 落实建设单位的设计要求 |  |  | 4
|  |  |  | 满足功能需求，运行可靠，技术经济等指标 |  |  | 3
4 | 初步设计 |  | 7 | 一次性提供完整的设计文件资料 |  |  | 4
|  |  |  | 达到初步设计深度 |  |  | 3
5 | 施工图设计 |  | 13 | 一次性提供完整的设计文件资料 |  |  | 4
|  |  |  | 达到施工图设计深度 |  |  | 3
|  |  |  | 达到各专业条件无较大错漏、冲突 |  |  | 6
6 | 工程变更 |  | 10 | 未存在因设计原因而使工程费用变动的情况 |  |  | 10
三 | 进度与配合 |  | 35
7 | 设计进度 |  | 8 | 按约定时间及时提交各种设计文件与资料 |  |  | 8
8 | 配合情况 |  | 27 | 积极参加业主组织的图纸审查、施工图设计交底会议 |  |  | 4
|  |  |  | 积极参加业主组织的工程技术难点处理工作会议 |  |  | 6
|  |  |  | 认真听取、采纳业主、施工、监理等单位的合理化建议 |  |  | 4
|  |  |  | 积极参加工程各项、各阶段的验收 |  |  | 6
|  |  |  | 积极配合调查建设工程质量安全事故 |  |  | 2
|  |  |  | 积极配合地方政府及相关部门检查 |  |  | 2
|  |  |  | 积极响应、配合业主的其它要求 |  |  | 3
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。 3.设计结果存在不符合规范和强制性标准，并导致重大失误的（如因设计变更导致工程造价超出合同价10%，或100万以上的等情形），设计单位履约评价结果直接为不合格，分数最多为59分。
评价人签字：
年 月 日

## 附表2-5造价咨询
附表2-5：
陆河县工程建设参建单位（造价咨询）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程阶段绩效评价(具体阶段： ）
□单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  | 量化分值 | 得分
一 | 机构人员配备 |  | 7
1 | 项目负责人 |  | 3 | 配备有固定的项目负责人，且项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平 |  |  | 3
|  |  |  | 配备有基本固定的项目负责人，且项目负责人具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平 |  |  | 1.5
|  |  |  | 配备的项目负责人不固定，或项目负责人无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差 |  |  | 0
2 | 专业配置 |  | 2 | 配备人员的专业满足合同或招标文件要求且各专业人员稳定 |  |  | 2
|  |  |  | 配备人员的专业基本满足合同或招标文件要求且专业人员相对稳定 |  |  | 1
|  |  |  | 配备人员的专业不能满足合同或招标文件要求，或各专业人员不稳定 |  |  | 0
3 | 人员数量 |  | 2 | 配备人员的数量满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求并能及时到位 |  |  | 2
|  |  |  | 配备人员的数量基本满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求并能及时到位 |  |  | 1
|  |  |  | 配备人员的数量不能满足合同或招标文件及造价咨询工作的实际要求，或不能及时到位 |  |  | 0
二 | 履约质量 |  | 80
4 | 估算编制与审核 |  | 7 | 全面、系统、准确、认真，估算造价指标合理 |  |  | 7
|  |  |  | 基本全面、系统、准确、认真，估算造价指标基本合理 |  |  | 5
|  |  |  | 不全面、不系统、不准确、不认真，估算造价指标严重不合理 |  |  | 0
5 | 概算编制与审核 |  | 14 | 全面、系统、准确、认真，无漏项、错项、工程量及单价准确率在98%以上 |  |  | 14
|  |  |  | 基本全面、系统、准确、认真，无重大漏项、错项、工程量及单价准确率在95%以上 |  |  | 12
|  |  |  | 不全面、不系统、不准确、不认真，漏项、错项、工程量及单价准确率在90%以上 |  |  | 8
|  |  |  | 严重漏项、错项、工程量及单价准确率在、85%以上 |  |  | 0
6 | 预算（标底）编制与审核 |  | 14 | 清单项目齐全、分类清楚、无漏项，工程量及单价准确率在97%以上（不含97%），与审定价比较，误差率小于3%（含3%） |  |  | 14
|  |  |  | 清单项目基本齐全、分类比较清楚、无重大漏项，工程量及单价准确率在95%以上，与审定价比较，误差率小于5% |  |  | 8
|  |  |  | 清单项目不齐全、分类不清楚、有重大漏项，工程量及单价准确率在95%以下（含95%），与审定价比较，误差率大于5%（不含5%） |  |  | 0
7 | 结算（决算）编制与审核 |  | 20 | 工程量及单价准确率在97%以上（不含 97%），与审计部门的审定价比较，误差率小于3%（含3%） |  |  | 20
|  |  |  | 清单项目基本齐全、分类比较清楚、无重大漏项，工程量及单价准确率在95%以上，与审定价比较，误差率小于5% |  |  | 16
|  |  |  | 清单项目不齐全、分类不清楚、有重大漏项，工程量及单价准确率在95%以下（含 95%），与审定价比较，误差率大于5% （不含5%） |  |  | 0
8 | 合同报价（中标价）复核 |  | 10 | 能够认真负责地复核，全面准确地分析，提出详细的复核分析报告 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够负责地复核，相对准确地分析，提出基本详细的复核分析报告 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够认真负责地复核，不能够全面准确地分析，提出的复核分析报告不详细 |  |  | 0
9 | 造价分析与控制 |  | 10 | 能够按合同要求主动地配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，认真负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，认真地编制投资控制形象进度，及时主动地发现并报告任何可能影响成本控制的事项并提出详细的改善建议 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够按合同要求配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，相对负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，编制投资控制形象进度，主动地发现并报告任何可能影响成本控制的事项并提出改善建议 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够按合同要求配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行造价分析与控制，不能够负责地复核计量支付申请、工程变更、现场签证、工程款支付，未编制投资控制形象进度，不能够发现并报告任何可能影响成本控制的事项和提出相关改善建议 |  |  | 0
10 | 成果文件提交 |  | 5 | 能够按照有关规定和合同要求提交完整的工程造价成果文件及相关资料 |  |  | 5
|  |  |  | 基本能够按照有关规定和合同要求提交工程造价成果文件及相关资料 |  |  | 3
|  |  |  | 不能够按照有关规定和合同要求提交完整的工程造价成果文件及相关资料 |  |  | 0
三 | 履约时限 |  | 8
11 | 时限要求 |  | 8 | 能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 8
|  |  |  | 基本能够及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 4
|  |  |  | 未能按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 0
四 | 配合与服务 |  | 5
12 | 履约准备 |  | 2 | 能够及时地按照要求签订合同，并充分地做好履约准备 |  |  | 2
|  |  |  | 基本能够及时地按照要求签订合同，并做好履约准备 |  |  | 1
|  |  |  | 不能够按照要求签订合同，或未能做好履约准备 |  |  | 0
13 | 配合情况 |  | 2 | 能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，积极主动地提供工程造价信息服务 |  |  | 2
|  |  |  | 基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，能够提供工程造价信息服务 |  |  | 1
|  |  |  | 不能够认真主动地配合建设单位、监理单位、施工单位及其他相关部门的工作，或未能提供工程造价信息服务 |  |  | 0
14 | 诚信情况 |  | 1 | 委托的造价业务有保密要求的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料，无串通相关单位弄虚作假现象 |  |  | 1
|  |  |  | 委托的造价业务有保密要求的情况下，对外公开涉及任何机密的资料，或有串通相关单位弄虚作假现象 |  |  | 0
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。
评价人签字：
年 月 日

## 附表2-6招标代理
附表2-6：
陆河县工程建设参建单位（招标代理）绩效评价评分标准表
评价形式 |  | □单项工程最终绩效评价
工程名称 |  |  |  |  | 参建单位
总 得 分 |  |  |  |  | 评价等级 | □ 优秀 □ 良好
□ 一般 □ 不合格
建设单位 |  |  |  |  | 评价时间 | 年 月 日
序号 | 分项内容 |  | 满分 | 评价指标 |  |  |  | 得分
一 | 履约质量 |  | 50
1 | 招标文件编制 |  | 10 | 能够认真负责地根据招标工程的特点和需要，参照示范文本依法编制招标文件，且招标文件详细、具体，满足招标投标要求 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够认真负责地根据招标工程的特点和需要，参照示范文本依法编制招标文件，且招标文件详细、具体，满足招标投标要求 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够根据招标工程的特点和需要，未依法编制招标文件，且招标文件不详细、不具体，不能满足招标投标要求 |  |  | 0
2 | 招投标业务办理 |  | 10 | 能够认真熟练地按照招标投标备案办事流程及时完成相关备案工作 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够认真熟练地按照招标投标备案办事流程及时完成相关备案工作 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够按照招标投标备案办事流程及时完成相关备案工作 |  |  | 0
3 | 招标投标程序 |  | 10 | 程序安排严谨、合理，过程符合规定，未出现因程序工作疏漏导致招标工作进展迟缓或受到投诉 |  |  | 10
|  |  |  | 程序安排基本严谨、合理，过程符合规定，未出现因程序工作疏漏导致招标工作进展迟缓或受到投诉 |  |  | 5
|  |  |  | 程序安排不严谨、合理，违反程序，严重影响招标投标进度，或因工作疏漏造成招标失败 |  |  | 0
4 | 招标投标资料 |  | 10 | 能够按照有关规定和合同要求提交完整的招标投标资料 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够按照有关规定和合同要求提交招标投标资料 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够按照有关规定和合同要求提交完整的招标投标资料 |  |  | 0
5 | 配合投诉异议的处理 |  | 10 | 能够认真主动地配合建设单位处理有关异议投诉的工作 |  |  | 10
|  |  |  | 基本能够认真主动地配合建设单位处理有关异议投诉的工作 |  |  | 5
|  |  |  | 不能够认真主动地配合建设单位处理有关异议投诉的工作 |  |  | 0
二 | 履约时限 |  | 20
6 | 时限要求 |  | 20 | 能够合理地安排招标投标时间，及时主动地按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 20
|  |  |  | 基本能够合理地安排招标投标时间，按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 10
|  |  |  | 不能够合理地安排招标投标时间，未能按照合同要求完成各阶段的工作 |  |  | 0
三 | 配合与服务 |  | 30
7 | 履约准备 |  | 5 | 能够及时地按照要求签订合同，并充分地做好履约准备 |  |  | 5
|  |  |  | 基本能够及时地按照要求签订合同，并做好履约准备 |  |  | 3
|  |  |  | 不能够按照要求签订合同，或未能做好履约准备 |  |  | 0
8 | 配合情况 |  | 5 | 能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作，积极主动地提供招标投标咨询服务 |  |  | 5
|  |  |  | 基本能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作，能够提供招标投标咨询服务 |  |  | 3
|  |  |  | 不能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作，或未能提供招标投标咨询服务 |  |  | 0
9 | 保密工作 |  | 10 | 能够严格保密与招标投标活动有关的应当保密的情况和资料 |  |  | 10
|  |  |  | 泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料 |  |  | 0
10 | 诚信情况 |  | 10 | 无与投标单位及其他单位串通损害招标人利益和他人权益现象 |  |  | 10
|  |  |  | 有与投标单位及其他单位串通损害招标人利益和他人权益现象 |  |  | 0
11 | 后续服务 |  | 5 | 能够积极主动按照要求协助招标人做好合同拟定、澄清、签订等后续服务工作，并按时移交招标投标资料 |  |  | 5
|  |  |  | 基本能够积极主动按照要求协助招标人做好合同拟定、澄清、签订等后续服务工作，并按时移交招标投标资料 |  |  | 3
|  |  |  | 不能够按照要求协助招标人做好合同拟定、澄清、签订等后续服务工作，移交招标投标资料不及时 |  |  | 0
注： 1.工程建设单位可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值进行调整。 2.规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，或在阶段评价时尚不具备评价条件的，不计入评分，对总得分按百分比进行折算。
评价人签字：
年 月 日