## Sheet1
附件1
陆河县农村生活污水治理攻坚行动计划
序号 | 地市 | 县 | 乡镇 | 自然村总数 | 治理现状 |  |  |  | 治理目标 |  |  |  | 资金需求 |  |  |  | 治理工作推进 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 已完成治理自然村数 | 治理率 | 主要运维管理模式 | 第三方运维单位名称 | 2024年 |  | 2025年 |  | 新增治理工程 （万元） | 提升改造工程 （万元） | 运行维护 （万元） | 总计 | 主要责任分工 |  |  | 县域可统筹支持资金 | 资源统筹支撑农村生活污水治理计划
[9 empty] | 新增完成治理自然村数 | 治理率 | 新增完成治理自然村数 | 治理率 |  |  |  |  | 工程建设 | 运维管理 | 成效监管
1 | 汕尾市 | 陆河县 | 东坑镇 | 44 | 38 | 86.36% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 5 | 97.73% | 1 | 100% | 71.5 | 286 | 304.419 | 661.919 | 县农业农村局、县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 市生态环境局陆河分局 | 11382万元，其中： √专项债11382万元 上述资金中已落实金额11382万元。 新增治理方面，173个自然村需要新建治理，其中，143个自然村已落实资金约11382万元，资金来源主要为专项债资金。剩余30个自然村暂未落实资金。 提升改造方面、运行维护方面暂无落实资金。 | 一是针对治理现状存在问题的自然村，组织开展现场核查评估，分类制定整改措施，明确整改时序，简单问题半年内完成，大中修问题纳入提升改造,有序推进。 二是通过推进乡村振兴人居环境整治项目，按照计划时序完成143个自然村新增治理任务。 三是积极争取上级资金支持，加强资金保障力度，妥善安排资金用于剩余30个自然村新增治理，大中修问题提升改造，全县农村生活污水处理设施、配套管网运行维护等方面。
2 |  |  | 河口镇 | 142 | 83 | 58.45% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 31 | 80.28% | 28 | 100% | 5316.2 | 371 | 682.09 | 6369.29
3 |  |  | 河田镇 | 87 | 63 | 72.41% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 8 | 81.61% | 16 | 100% | 2014.4 | 90 | 388.639 | 2493.039
4 |  |  | 螺溪镇 | 69 | 66 | 95.65% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 1 | 97.1% | 2 | 100% | 145 | 225.5 | 362.8375 | 733.3375
5 |  |  | 南万镇 | 31 | 31 | 100% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100.1 | 75.995 | 176.095
6 |  |  | 上护镇 | 63 | 36 | 57.14% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 17 | 84.13% | 10 | 100% | 3417.455 | 262 | 401.803 | 4081.258
7 |  |  | 水唇镇 | 93 | 69 | 74.19% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 11 | 86.02% | 13 | 100% | 2237.74 | 68 | 497.6094 | 2803.3494
8 |  |  | 新田镇 | 83 | 53 | 63.86% | 第三方运维/镇村自行运维 | 金中环保（陆河）有限公司 | 15 | 81.93% | 15 | 100% | 1865.2 | 624.3 | 337.6105 | 2827.1105
合计 |  |  |  | 612 | 439 | 71.73% | / | / | 88 | 86.11% | 85 | 100% | 15067.495 | 2026.9 | 3051.0034 | 20145.3984
填写说明 | 1.基础信息，与美丽乡村系统一致。 |  |  |  | 1.对照《认定标准》可认定完成治理自然村总数，应与附表3汇总值一致。 | 1.保留小数点后1位 | 1.填写：“第三方运维”、“镇村自行运维”。有其他不同运维模式的直接填写具体模式类型。 | 1.运维模式采用第三方运维的，需填写“运维单位名称” | 1.全年通过新建工程和提升改造工程完成治理的自然村总数 | 1.保留小数点后1位 | 1.全年通过新增治理工程和提升改造工程完成治理的自然村总数 | 1.保留小数点后1位 | 1.攻坚期内新增治理工程所需建设费用。 | 1.攻坚期内新增提质增效或修复改造工程所需建设费用，该资金为估算金额。 | 1.攻坚期内运维管理所需费用，该资金参考2023年运维资金需求，估算2024-2025年金额。 | 1.攻坚期内所有工程建设和运行维护所需资金合计。 | 1.以县为单位填写； 2.填写农村生活污水治理工作县直部门主要职责分工，注意落实农村生活污水治理工程建设、运行维护职责与治理成效监管职责分离。 |  |  | 1.以县为单位填写； 2.勾选目前已落实的资金类型并填写具体额度。 | 1.以县为单位填写； 2.结合地方实际，简要描述通过统筹资源，业务整合，肥瘦搭配，国企参与等推进农村生活污水治理的主要措施
提升改造方面、运行维护方面暂无落实资金。