## Sheet1
“双百行动”校地合作共建项目清单（2026年）
序号 | 地级市 | 结对县（市、区） | 组团结对高校院所 | 项目名称 | 项目实施单位（高校院所） | 是否重点项目（下拉选择） | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （量化指标）
1 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 县域创新基地助力产业发展 | 深圳技术大学（牵头）、 深圳信息职业技术大学 | 是 | 陆河县域 | 强化产业发展科技支撑 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 根据广东省科技厅的部署要求，“双百行动”驻陆河服务队全力协助陆河县筹建县域创新基地，旨在为陆河县产业高质量发展提供科技支撑。 | 【1】构建“2+8+N”技术服务队体系，形成多层次、广覆盖的技术服务网络；（参与单位:深技大） 【2】搭建“4+1”科技服务平台，为陆河县产业发展提供全方位支持；（参与单位:深技大） 【3】聚焦陆河县重点产业需求，为陆河县产业转型升级提供强有力的科技与人才支撑；（参与单位:深技大） 【4】精准对接企业技术难题，组建“一个企业+一个高校团队+一个科技成果”的帮扶模式。（参与单位:深技大） | 1.建成“2+8+N”技术服务队体系，8支科技特派员队伍覆盖重点产业； 2.完善“4+1”科技服务平台搭建，科技创新专家库入库≥5名； 3.服务企业≥5家； 4.推动科技成果转化≥3项。
2 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 高校成果转化助力产业发展 | 深圳技术大学（牵头）、 深圳信息职业技术大学 | 是 | 河口镇、东坑镇、南万镇、螺溪镇、水唇镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 陆河县依托湾区辐射优势，以“百千万工程”为总抓手，改革破题、实干为墨，锚定打造“客韵新城 活力陆河”与建设“山水公园绿地城市”目标，绘就城乡发展新篇，在粤东大地书写出山区县高质量发展的答卷。深技大、深信大持续深化校地合作，服务陆河产业发展，通过高校科研成果转化，联动企业资源，解决企业技术难题，形成产业发展的创新动能。 | 【1】继续深化与深圳市宏曦睿公司、陆河睿基未来公司三方合作，入驻陆河创新岛（坪山）孵育，持续推动氮化镓充电器和移动充电宝落地产业化；（参与单位:深技大） 【2】持续推动深圳市重大科研项目《重202410006 废旧锂电池精准拆解与高值资源化利用技术研究与应用示范》成果在陆河县示范应用，积极争取广东省科技成果入县达镇项目获批；（参与单位:深技大） 【3】持续深化与中奕新材料公司合作，推动废弃树脂粉的高值化利用，将其研发出可吸附碳产品或硬碳负极材料；（参与单位:深技大） 【4】助力陆河重大招商项目技术协作，推动陆河奥普新音频公司磁场摄像技术在陆河的产业化应用，推进钠电池科研成果在陆河腾信科技转化，与陆河睿电科技共建科研平台；（参与单位:深技大） 【5】联合横向帮扶力量，推动深技大教师参与创办的初创科技企业入住陆河创新岛（坪山），培育“总部+基地”“研发+生产”模式投资陆河的优质企业；（参与单位:深技大） 【6】深化陆河县服装产业发展合作，将重点围绕产业链、价值链、人才链与教育链开展系统化“强链补链”工作，深化产学研合作，赋能产业升级，共建服务平台，完善产业生态，联动多方资源，开展精准补链，积极参与陆河服装产业招商引资；（参与单位:深技大） 【7】持续推动青梅产业发展，建强青梅协会的统筹引领作用，推动技术转化和技术引进，推动陆河本地企业与行业头部企业的合作，组织更多师生团队投入技术研发和包装设计。（参与单位:深信大） | 1.完成产品工业设计≥2款； 2.完成产品3C认证≥2款，并推动产品产业化； 3.获批省级科研项目1项； 4.推动陆河建设退役电池高值化利用示范产线； 5.将废弃树脂粉研制为可吸附碳并完成实验室产品研发≥1个； 6.推动达成校企合作1项。 7.推动深技大教师参与创办的科技企业入住汕尾陆河创新岛（坪山）≥3家； 8.完成服装创意设计方案≥10套，协助开展电商及技能培训≥3场，覆盖≥400人次； 9.协助青梅协会组织开展青梅产销对接会、技术交流会； 10.引进先进青梅加工技术，推动专利成果落地转化； 11.促成2家以上本地青梅企业与行业头部企业建立合作。
3 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 城乡规划建设服务助力农文旅融合发展 | 深圳技术大学（牵头）、 深圳信息职业技术大学 | 否 | 陆河县域 | 强化城乡规划建设服务 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026年，陆河县将全面推进全域旅游建设，将其列为年度重点工作方向。2025年，深技大、深信大师生深度参与陆河城乡规划与文旅品牌建设，共完成有关城乡规划项目和墙绘美化项目，助力打造“客韵新城 活力陆河”城市品牌形象，协助开展草地音乐节、文化旅游节等活动，有力推动文旅融合与城市品牌提升 | 【1】拓展“客韵新城 活力陆河”品牌传播力与体验感；（参与单位:深技大、深信大） 【2】打造常态化文艺活动品牌，策划并承办陆河元宵音乐节等系列文旅活动；（参与单位:深技大、深信大） 【3】结合陆河“音乐小城”建设，组织师生创作本土特色文艺作品；（参与单位:深技大） 【4】续推进陆河十大绿地草坪公园等已落地项目，助力重要节点打造；（参与单位:深技大） 【5】组织师生团队赴陆河开展写生创作、支教支持、文旅宣传等多样化服务；（参与单位:深技大、深信大） 【6】结合陆河“骑行小城”、“睡眠小镇”建设，组织开展综合文体活动和康养体验活动。（参与单位:深信大） | 1.推动大型音乐节、晚会、文旅活动等3场； 2.推动《幸福的印记》宣传歌曲应用、传唱； 3.完成城乡规划项目≥2项； 4.组建支教及文旅服务团队≥2支。 5.将陆河当地酒店列入深圳技术大学教职工疗养点； 6.直接采购当地农产品或学校疗养教师直接消费≥30万元； 7.组建城乡规划和农文旅发展服务团队≥2支。
4 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 助力粤东基础教育小高地建设 | 深圳技术大学（牵头）、 深圳信息职业技术大学 | 是 | 陆河县域 | 突出基本公共服务支持 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 陆河县正积极推进学前教育普及普惠示范县与义务教育优质均衡示范县创建工作。截至2025年12月，学前教育普及普惠示范县创建工作已基本具备验收条件，但仍面临教师转岗制度不健全、幼儿玩教具不足等问题；义务教育阶段各学校则存在图书及实验设备欠缺、创建工作条理不够清晰等挑战。2025年，深信大持续开展教育帮扶，有关工作案例获评广东省“双百行动”2025年优秀典型案例。 | 【1】持续打造广东省“双百行动”2025年优秀典型案例示范效应；（参与单位:深信大） 【2】大力开展教师培训，提升岗位核心能力；（参与单位:深技大、深信大） 【3】持续引入社会资源，开展教育捐赠，助力基础设施和教学教具完善；（参与单位:深技大、深信大） 【4】继续打造“1+2+N”教师多元培养体系，助力教师队伍建设；（参与单位:深信大） 【5】助力基础教育数字化、智慧化转型工作，促进师生数字和人工智能（AI）素养提升。（参与单位:深技大） | 1.开展教育培训≥8场次；其中包括AI+教育培训3场次。 2.探索构建适合陆河本地教育的“AI+教育”体系架构。 3.开展幼儿园教育捐赠≥5家； 4.推动教师竞赛获省级以上荣誉≥5项； 5.通过“走出去 引进来”的形式，开展教师及行政管理人员培训≥4场，覆盖≥500人次； 6.筹集社会捐赠≥100万。
5 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 打造特色鲜明的县域职业教育、技工教育 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学（牵头） | 是 | 陆河县域 | 突出基层人才培养培训 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2025年双百行动已在陆河县职业学校、陆河县新能源技工学校的专业共建、实训平台搭建等领域取得扎实成效，“三二分段”招生模式与校地协同机制初步成型。2026年将聚焦职业教育内涵式发展，深入推动陆河职业教育改革，推动职校“三二分段”人才培养内涵深化，在专业建设、课程开发及技能竞赛等方面提供培训与指导，助力提升教学和实训条件。 | 【1】充分发挥职教本科优势引领作用，打造陆河中职教育和技工教育品牌；（参与单位:深信大） 【2】继续推动2026年“三二分段”中高职贯通培养招生，强化协同；（参与单位:深信大） 【3】指导专业建设与课程优化，新增1-2个适配本地产业发展的专业，开发系列课程；（参与单位:深信大） 【4】通过校企共建、设备升级等方式，促进教学和实训条件提升；（参与单位:深信大） 【5】进一步完善职教教师培养体系，强化教师产业实践能力；（参与单位:深信大） 【6】加强技能竞赛培训与指导，以赛促教提升师生专业核心素养。（参与单位:深信大） | 1.开展职业教育培训≥5场次； 2.开展专业建设指导会≥5场； 3.推动教师竞赛获省级以上荣誉≥5项； 4.指导开办新专业≥2个；
6 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 高校专业力量赋能特色农产品 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学（牵头） | 否 | 上护镇护南村、新田镇、河口镇田墩村 | 参与集体经济运营 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 陆河县打造了多个有代表性的集体经济发展样板，通过农产品精深加工，开发出油柑、青梅、荔枝、蜜柚、大米等等系列特色农产品，带动本地农民增收致富。2025年，深技大、深信大依托专业优势，十余个师生团队通过电商助农直播、短视频宣传、品牌IP设计、营销调研和财商公益支教等“三下乡”实践活动，为陆河乡村振兴持续注入“高校力量”和青年智慧。 | 【1】充分发挥高校在科技创新、数字技术、品牌策划、电商营销和人才培养方面的优势资源，深化“政校企”合作；（参与单位:深信大） 【2】助力上护镇打造“拾柑印记”油柑精深加工项目，开发油柑果脯、油柑灵芝茶等系列特色产品；（参与单位:深信大） 【3】助力新田镇打造“超美牛肉”牛肉精深加工项目，推动品牌化、产业化发展；（参与单位:深信大） 【4】助力河口镇打造“田墩油柑”农文旅融合项目，推动陆河油柑产品畅销、文化出彩、旅游出圈。（参与单位:深信大） | 1.组织师生服务团队≥5支； 2.开展电商直播助农活动≥5场； 3.开展产品包装设计≥3项； 4.助力乡镇开展综合农文旅活动≥1场。
7 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 基层改革创新 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学（牵头） | 否 | 陆河县域 | 参与基层改革创新探索 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2025年，深技大、深信大深度融入、助力县域改革创新，助力建设汕尾陆河创新岛（坪山），为县域产业升级注入外部动能；为服装产业发展出谋划策，协助出台产业规划、扶持政策；助力青梅、油柑、茶叶三大特色产业形成品牌效应；深度参与教育综合改革，协助“一校多区”办学、教育集团办学等。 | 参与教育与社会保障规划编制。高校驻县干部与陆河县教育局、人社局紧密协作，系统评估“十四五”教育与社会保障工作成效，研判发展需求，结合业务实际开展精准调研，协助编制具有战略性、可操作性的教育和社会保障领域“十五五”规划。（参与单位:深信大） | 开展专家研讨活动≥1场。
8 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、 深圳信息职业技术大学 | 提供决策咨询 | 深圳技术大学（牵头）、 深圳信息职业技术大学 | 否 | 陆河县域 | 提供决策咨询服务 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 陆河在汕尾市2025年度综合考核中排名各县（市、区）第一，第一批通过“百千万工程”三年初见成效督查验收，成功创建国家生态文明建设示范区，跻身全国文明城市提名城市。根据陆河县委县政府工作部署，助力开展相关主题调研活动，为当地发展提供参考。 | 开展数字化赋能县域农业发展、非遗文旅融合等主题专题研究，为陆河发展提供决策参考。（参与单位:深技大、深信大） | 开展专题调研活动≥1项。

## Sheet2
结对关系
序号 | 地级市 | 结对县 （市、区） | 结对关系 （按牵头单位在前、参与单位在后排列）
1 | 汕头市 | 南澳县 | 汕头大学、汕头职业技术学院
2 | 韶关市 | 乐昌市 | 省科学院、广东舞蹈戏剧职业学院
3 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关学院、惠州工程职业学院
4 | 韶关市 | 仁化县 | 南方医科大学、广东技术师范大学
5 | 韶关市 | 始兴县 | 暨南大学、广东机电职业技术学院
6 | 韶关市 | 翁源县 | 省农业科学院、广东行政职业学院
7 | 韶关市 | 新丰县 | 东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院
8 | 韶关市 | 乳源县 | 广东外语外贸大学、省委党校
9 | 河源市 | 东源县 | 广东工业大学、广东开放大学
10 | 河源市 | 和平县 | 惠州学院、深圳职业技术大学
11 | 河源市 | 龙川县 | 南方科技大学、深圳信息职业技术学院
12 | 河源市 | 紫金县 | 华南农业大学、惠州城市职业学院
13 | 河源市 | 连平县 | 深圳技术大学、广东农工商职业技术学院
14 | 梅州市 | 兴宁市 | 广东财经大学、广州番禺职业技术学院
15 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院
16 | 梅州市 | 蕉岭县 | 星海音乐学院、广州工程技术职业学院
17 | 梅州市 | 大埔县 | 广东金融学院、广东建设职业技术学院
18 | 梅州市 | 丰顺县 | 仲恺农业工程学院、嘉应学院
19 | 梅州市 | 五华县 | 南方医科大学、广州体育学院
20 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州学院、深圳职业技术大学
21 | 惠州市 | 博罗县 | 暨南大学、广东环境保护工程职业学院
22 | 惠州市 | 龙门县 | 广东财经大学、广东工贸职业技术学院
23 | 汕尾市 | 陆丰市 | 深圳大学、广东交通职业技术学院
24 | 汕尾市 | 海丰县 | 深圳大学、广东交通职业技术学院
25 | 汕尾市 | 陆河县 | 深圳技术大学、深圳信息职业技术学院
26 | 江门市 | 台山市 | 星海音乐学院、广东科学技术职业学院
27 | 江门市 | 开平市 | 广州航海学院、江门职业技术学院
28 | 江门市 | 鹤山市 | 华南理工大学、省科学院
29 | 江门市 | 恩平市 | 广东警官学院、五邑大学
30 | 阳江市 | 阳春市 | 广州美术学院、阳江职业技术学院
31 | 阳江市 | 阳西县 | 广东第二师范学院、珠海城市职业技术学院
32 | 湛江市 | 雷州市 | 广东海洋大学、广东生态工程职业学院
33 | 湛江市 | 廉江市 | 岭南师范学院、广东省外语艺术职业学院
34 | 湛江市 | 吴川市 | 省社会科学院、广东机电职业技术学院
35 | 湛江市 | 遂溪县 | 广东医科大学、广州铁路职业技术学院
36 | 湛江市 | 徐闻县 | 广东海洋大学、广东石油化工学院
37 | 茂名市 | 信宜市 | 华南师范大学、广东科贸职业学院
38 | 茂名市 | 高州市 | 中山大学、省农业科学院
39 | 茂名市 | 化州市 | 广东石油化工学院、广东轻工职业技术学院
40 | 肇庆市 | 四会市 | 肇庆学院、广东科学技术职业学院
41 | 肇庆市 | 广宁县 | 广东金融学院、广东农工商职业技术学院
42 | 肇庆市 | 德庆县 | 省委党校、广东轻工职业技术学院
43 | 肇庆市 | 封开县 | 华南师范大学、广州番禺职业技术学院
44 | 肇庆市 | 怀集县 | 广东药科大学、广东食品药品职业学院
45 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院
46 | 清远市 | 连州市 | 中山大学、广东司法警官职业学院
47 | 清远市 | 佛冈县 | 广州中医药大学、仲恺农业工程学院
48 | 清远市 | 阳山县 | 华南农业大学、广州卫生职业技术学院
49 | 清远市 | 连山县 | 广州医科大学、广州城市职业学院
50 | 清远市 | 连南县 | 中国科学院广州分院、广东财贸职业学院
51 | 潮州市 | 饶平县 | 韩山师范学院、广东工程职业技术学院
52 | 揭阳市 | 普宁市 | 东莞理工学院、揭阳职业技术学院
53 | 揭阳市 | 揭西县 | 汕头大学、广东文艺职业学院
54 | 揭阳市 | 惠来县 | 华南理工大学、广东食品药品职业学院
55 | 云浮市 | 罗定市 | 广东药科大学、佛山职业技术学院
56 | 云浮市 | 新兴县 | 佛山科学技术学院、顺德职业技术学院
57 | 云浮市 | 郁南县 | 广东工业大学、广东职业技术学院
1 | 广州市 | 花都区 | 暨南大学、广州民航职业技术学院、广东培正学院
2 | 广州市 | 从化区 | 华南农业大学、广东女子职业技术学院、广州南方学院、华南农业大学珠江学院、广州南洋理工职业学院、广州城建职业学院
3 | 广州市 | 增城区 | 广州航海学院、广州体育职业技术学院、广州华商学院
4 | 珠海市 | 斗门区 | 岭南师范学院、广东南华工商职业学院
5 | 佛山市 | 高明区 | 广东警官学院、广东职业技术学院
6 | 佛山市 | 三水区 | 广东药科大学、佛山职业技术学院
7 | 汕头市 | 龙湖区 | 广东以色列理工学院、广东行政职业学院（广东青年职业学院）
8 | 汕头市 | 澄海区 | 深圳理工大学、汕头职业技术学院、珠海科技学院
9 | 汕头市 | 濠江区 | 南方科技大学、广东以色列理工学院
10 | 汕头市 | 潮阳区 | 广东工业大学、韩山师范学院、珠海艺术职业学院
11 | 汕头市 | 潮南区 | 深圳理工大学、广东汕头幼儿师范高等专科学校
12 | 韶关市 | 武江区 | 韶关学院、广东水利电力职业技术学院
13 | 韶关市 | 曲江区 | 南方医科大学、广东松山职业技术学院
14 | 梅州市 | 梅县区 | 广州体育学院、嘉应学院
15 | 惠州市 | 惠阳区 | 广东财经大学、惠州学院
16 | 江门市 | 江海区 | 五邑大学、广东江门幼儿师范高等专科学校
17 | 江门市 | 新会区 | 广州美术学院、广东江门中医药职业学院、广州华立学院、广州软件学院
18 | 阳江市 | 阳东区 | 广东第二师范学院、中山职业技术学院
19 | 湛江市 | 霞山区 | 广东医科大学、广东省外语艺术职业学院
20 | 湛江市 | 麻章区 | 广东海洋大学、湛江幼儿师范专科学校
21 | 湛江市 | 坡头区 | 中国科学院南海海洋研究所、广州铁路职业技术学院、湛江科技学院
22 | 茂名市 | 电白区 | 广州医科大学、中山火炬职业技术学院
23 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆学院、肇庆医学院、广州应用科技学院
24 | 肇庆市 | 高要区 | 中国科学院广州分院、广东体育职业技术学院、广东理工学院
25 | 清远市 | 清新区 | 广东外语外贸大学、广州科技贸易职业学院、广东白云学院、广东岭南职业技术学院
26 | 潮州市 | 潮安区 | 佛山大学、广东潮州卫生健康职业学院、广州新华学院
27 | 揭阳市 | 揭东区 | 东莞理工学院、东莞职业技术学院、潮汕职业技术学院
28 | 云浮市 | 云安区 | 广州中医药大学、顺德职业技术学院
29 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | 深圳大学、深圳城市职业学院

## Sheet3
地级市
广州市
珠海市
佛山市
汕头市
韶关市
梅州市
惠州市
江门市
阳江市
湛江市
茂名市
肇庆市
清远市
潮州市
揭阳市
云浮市
深圳市