陆河县创建广东省卫生县城（镇）责任分解表

| 广东省卫生县城（镇）标准 |  | 创建措施 | 责任单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 爱国 卫生 组织 管理 | （一）县（镇）政府重视爱国卫生工作，认真贯彻执行《广东省爱国卫生工作条例》，把爱国卫生工作纳入当地经济社会发展总体规划，列入政府工作目标。有创建卫生县城（镇）的领导机构及工作方案，有检查监督，措施落实。 | 1、县委、县政府有关文件（编制文件、机构等），领导讲话，会议记录，领导参加爱国卫生活动记录、照片资料等。 2、县爱卫会各委员单位责任划分文件及履行情况，近2年工作计划、总结、阶段性或专题整治工作情况，卫生基础设施建设情况。 3、各委员单位“创卫”责任划分、“创卫”方案等。 4、独立设置县爱卫办。 | 县府办（1、3） 县卫计局（2、3） 县发改局（2） 县编办（4） | 2016年9月—10月 |
|  | （二）爱卫会组织健全，县（镇）政府领导任爱卫会主任，委员部门职责明确，任务落实。创建目标明确，有组织、有计划、有措施，做到部门协调、群众参与。 |  |  |  |
|  | （三）镇爱国卫生工作管理机构、人员、经费落实，村（居）委有专（兼）职爱国卫生工作人员。建立固定的爱国卫生活动月和活动日制度，文件资料健全，建档规范。 | 1、镇、村（居）委会有领导机构、有专（兼）职人员名单、有职责分工、有经费预算。 2、县、镇（居）委相关文件资料，每年有工作计划、有工作总结、有卫生评比、有创卫工作专栏。 3、制定爱国卫生活动月制度，有行动情况记录、照片等资料。 4、有“创卫”工作方案及开展“创卫”工作情况，召开相关会议，发挥爱卫会在“创卫”工作中的作用。 5、对群众投诉“脏、乱、差”及时解决，群众对卫生状况满意率达90%以上。 | 县、镇、村（居）委（1、2、3、4、5） | 2016年12月 |
|  | （四）健全群众监督机制，设立卫生问题建议与投诉平台，对群众反映的问题认真核查和整改。问卷调查100人次以上的当地居民和过往旅客，卫生状况满意率≥90%。 |  |  |  |
| 二、 健康 教育 与健 康促 进 | （一）建立在县（镇）政府领导下、多部门参与的健康促进与教育工作机制，积极落实“全国亿万农民健康促进行动”工作规划，开展多种形式的健康促进与教育活动，工作做到有计划和总结，资料收集、归档留存规范。村（居）委、医院、学校、主要公共场所及厂矿企业有健康教育专（兼）职人员，健康教育工作网络基本健全。 | 1、加强对学校、医院、村（居）委和各行各业的健康教育技术指导。 2、收集开展健康教育的计划、方案及资料。 3、有健康教育专（兼）职人员名单。 4、县卫计局、各医疗卫生单位按本项标准要求制定健康教育工作实施方案，制作各种宣传教育资料，设立健康教育专栏，每月定期更新内容，采用多种形式，加强医院健康教育工作，按统一要求收集整理各项资料，由医院开展自查整改，确保达标。 | 县卫计局（1、2、3、4） 县教育局（1、4） 县人民医院（2、3） 各镇、村（居）委（1、4） | 2017年2月 |
|  | （二）中、小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求开设健康教育课，积极组织学生开展生动活泼的健康教育活动，注重培养学生养成良好的健康行为，学生相关健康知识知晓率≥85%，相关健康行为形成率≥80%。 | 1、各中小学校按本项标准制定健康教育计划，总结。中小学生的健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率和健康行为形成率分别达85%和80%以上。 2、校内有健康教育专栏每月更新内容，并有禁烟标志。 3、中小学校健康教育做到“五有”（有师资、有课本、有教案、有课时、有评价）。 4、收集整理各项资料、归档备查。对照标准开展自查，确保达标工作。 | 县教育局（1、2、3、4） 各镇、村（居）委（4） | 2017年3月 |
|  | （三）医疗卫生单位积极开展社区健康教育，并向所辖村（居）委提供健康教育资料和指导。医院能运用健康教育处方等多种方式，积极开展临床健康教育，院内各病区有固定健康教育专栏。 |  |  |  |
|  | - 各行业结合本单位特点开展有关职业病防治、疾病预防、卫生保健、烟草危害等方面健康教育活动,职工相关卫生知识知晓率≥80%。 | 1、县直有关部门、各行业按本标准制定工作方案，明确工作目标和责任。 2、加强饮食、旅业、理发美容业、食品经营、加工业、歌舞厅、厂矿企业等重点行业健康教育。 3、县直有关部门、村（居）委加强社区健康教育工作，设立健康教育专栏，定期更新内容。 4、医院要以多种形式开展培训，加强职业卫生和妇女保健知识的宣传教育，并统一要求收集整理各项资料，确保达标。 5、县公安、卫计部门加强流动人口健康教育及出租屋环境卫生。 6、县人民路、朝阳路、四十米大道、螺河两岸、文化广场、陆河公园等设立固定公益广告和健康教育宣传栏，规格不少于3平方米，每季度更新一次健康内容。 | 县卫计局（1、3、4、5） 县疾控中心（1、2、3） 县卫监所（1、2） 县食药监局（1、2、3） 县公安局（5） 县市场质量局（2、3） 县公用事业局、创卫办、卫计局（3、6） | 2017年3月 |
|  | （五）主要街道、窗口单位、广场等大型公众 场所和各村（居）委设有固定的健康教育宣传栏和卫生警句。积极开展形式多样的健康教育活动。 |  |  |  |
|  | （六）当地的新闻媒体设有健康教育栏目，加强健康、医药卫生知识的传播，能紧密结合卫生防病工作和卫生热点问题,开展多种形式的宣传和教育活动, 倡导健康文明的生活方式，促进公众合理营养，对创建卫生县城（镇）进行积极的舆论引导。 | 1、设立健康教育电视专题，每周定期开展卫生防病知识，特别是开展防治H7N9人感染禽流感、登革热、手足口病、艾滋病等宣传和教育。 2、开展大型的户外“创卫”宣传咨询活动。 3、印发“创卫”宣传资料。 4、提供有关控烟、防治艾滋病、性病等各方面的宣传资料。 | 县委宣传部（1、2） 县广电台（1、2、4） 县卫计局（2、3、4） | 2017年3月 |
|  | - 履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》。医疗卫生机构、学校和各类室内公共场所有禁烟标志并禁止吸烟，县城（镇）范围内无烟草广告。 | 1、收集公共场所控烟有关制度资料。 2、继续加强对户外广告管理，杜绝烟草广告现象出现。 3、医院制订控烟制度，设立明显禁烟标志。 4、学校制订控烟制度，创建无烟学校，设立禁烟标志。 5、开展无烟车间、无烟商场等无烟单位活动。 6、有控烟计划、方案、总结，有控烟监督员。 | 县卫计局（1） 县市场质量局、县公用事业局、县烟草专卖局（2） 各医疗机构、个体诊所（3） 县卫监所（5） 县教育局（4） 县直各企事业单位（6） | 2017年4月 |
| 三、 县、镇容环境卫生 | （一）认真执行上级有关市容环境卫生管理规 定，并结合实际制订本地环境卫生管理规章制度，有环境卫生管理机构，经费落实、队伍配套。 | 1、纳入议事日程，工作有计划、有部署、有检查、有总结。 2、管理机构健全，机构、编制、人员、经费、任务落实，并建立卫生保洁、评比制度。 | 县住建局、县公用事业局、相关责任单位、各镇村（居）委（1、2） | 2017年3月 |
|  | （二）有垃圾收集、运输、处理和农村自来水、卫生户厕、公厕等基础设施建设规划，并纳入城镇建设总体规划中实施。 | 1、政府及有关职能部门制定相关的方案及其总体规划。 2、规划建设达标公厕和垃圾中转站。 3、县规划局提供县城规划建成区平面图、现状平面图。 | 县住建局（1、2） 县公用事业局（3） 各镇、村（居）委（1、2、3） | 2017年5月 |
|  | （三）县、镇容环境整洁美观，无乱丢乱堆垃圾、乱搭建、乱张贴、乱摆卖、乱吊挂、乱停放、乱吐乱扔等现象，无违规饲养牲畜和放养家禽。县城（镇）河道及各类水体水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡整洁、无垃圾杂物。 | 1、加强禽畜饲养管理，农村禽畜饲养要注意卫生、 粪便集中无害化处理，实现圈养，不准放养。 2、彻底清除农村住宅区、城中村、城乡结合部的“脏、乱、差”（特别是污水处理厂和垃圾处理场两旁垃圾），确保农村环境卫生整洁美观。 3、河涌水体排流畅通，保持清洁，重点整治螺河县城中段。 4、加强县城中心非主要街道、重点区域门前秩序管理，无违章搭建、无占道经营、无乱张贴乱涂写、无乱吊挂、无乱堆放、无乱设广告牌，确保居民环境卫生。 5、县城内禁止饲养家禽、家畜。 6、组织开展美化市容市貌团队日活动及组织志愿者开展“保护绿色环境，创建卫生县城，由我做起”卫生清洁活动、“绿色环保”活动、“创卫宣言”及县属各中小学“争做文明市民、争当创卫先锋”知识竞赛等“创卫”系列活动。 7、彻底清除所有街道两旁的残墙断壁，违章建筑和“六乱”现象，并制定落实巩固措施。 8、彻底清理县城主要道路、街道的卫生死角，拆除违章建筑，清除街道“牛皮癣”。 9、车辆维修清洗应采取措施防止废油、废液等污染周围环境。 10、清理整顿县城（镇）范围内废品收购站（点）。 11、清洗供电、电信、路灯、路牌等设施和道路隔离栏。 | 县公用事业局、县住建局（2、4、7、8、11） 县水务局（3） 县畜牧局（1、5） 团县委、县教育局（6） 县公安局（7、8、9、10、11） 县供电局、县电信公司（11） 各镇、村（居）委（2、3） | 2017年5月 |
|  | （四）县城（镇）推行垃圾袋装化，垃圾日产日清。落实门前卫生责任制，清扫、保洁质量达到规定要求，公共场所和重点路段保洁时间不低于12小时。 | 1、县直有关部门、居委会各自制定实施方案，并明确工作目标和责任。 2、现有开放式垃圾收集点改建为封闭式垃圾收集点，合理规划建设县城垃圾转运站、给排水设施完好，室内通风、无恶臭，定时喷药除“四害”。增添垃圾运输车、压缩车等设备设施，确保环卫队伍数量。 3、实施袋装化上门收运垃圾制度，做到定时定点收运垃圾，垃圾日产日清，清运率达100%。 4、落实沿街单位、门店的“门前三包”责任,签定责任书,做到有检查,有奖罚,效果良好。 5、垃圾处理场必须进行无害化处理，采用卫生填埋并完善相关配套设施。 | 县公用事业局、县住建局（1、2、3、4、5） 各镇、村（居）委（1、4） | 2017年5月 |
|  | （五）垃圾收集、运输、处理设施完备，布局选址合理，符合《城市环境卫生设施设置标准》要求。实行垃圾收集、运输、处理全过程封闭管理，有给排水设施，飘尘、噪音、臭气、排水指标符合环境监测标准；垃圾无害化处理率≥80%。 |  |  |  |
|  | - 县城（镇）所辖范围路面硬底化率≥90％，路面完好、平整。县城（镇）绿化覆盖率≥26％，人均公园绿地面积≥4平方米。下水道密闭通畅，管网覆盖率≥90％。 | 1、加强县城（镇）道路硬底化建设。 2、修补凹凸不平，破损的路面，保持街道、人行道平整、完好。 3、定期清理排水、排污等下水道，无垃圾堵塞，无沉沙，无井盖损坏、丢失。 4、建立绿地规划编制及相关制度。 5、所有绿化带、花池、大小公园保持清洁、美化，加强县城公园卫生保洁和公厕管理。 6、完善县城（镇）主要街道公交车停靠站和候车亭。 | 县公路局（1、2、6） 县公用事业局（1、3、4、5） | 2017年5月 |
|  | （七）农村卫生户厕普及率≥85％。县城（镇）公厕规划布局合理，数量充足，均为水冲式厕所，符合《城市环境卫生设施设置标准》要求，二类标准以上（含二类）≥80％。公厕管理符合卫生标准。 | 1、加强公厕规划建设和管理，公厕数量足够，县城每平方公里不少于3座，达到国家二、三类标准，确保公厕卫生、通风、无臭、无“四害”。 2、有保洁制度和专人管理。 3、加强县城公园、市场、汽车客运站、商场、油站的环境卫生和公厕管理，确保清洁、美化、净化。 4、加大各村卫生户厕建设，组织调查摸底，制订改厕规划，限期完成，确保普及率和无害化处理率达标。 | 县公用事业局、县住建局（1、2、3） 县交通局（3） 各镇、村（居）委（4） | 2017年5月 |
|  | （八）建筑工地实行封闭式管理，不污染周围环境。施工场地秩序井然，无垃圾堆积，排水通畅，无蚊、蝇孳生地，施工人员生活设施符合卫生要求。闲置地及待建地保持整洁，无垃圾堆放或乱搭乱建现象。 | 1、建立健全工地卫生管理制度，并有专人负责落实。符合文明施工要求。 2、建筑工地封闭式管理，主要街道防护栏不低于2.5米。待建场地应设1.8米以上的实体围墙，拆迁施工工地、临时开挖市政设施设置封闭围挡和警示标志。 3、工地物料堆放、运输要规范、整齐，无洒漏和乱堆放现象，并认真整治运输物料车辆洒漏现象。工地进出口要设置洗车槽冲洗。 4、宿舍厕所要干净卫生、生产垃圾要日产日清，有生产垃圾容器，厕所设有化粪池。 5、清理闲置地卫生，保持整洁，无“六乱”现象和蚊蝇孳生地。 6、工地食堂卫生整洁，工作人员有健康体检证明，有消毒措施。 7、及时清除“四害”孳生地，确保100%工地实行除“四害”有偿服务。 | 县住建局、县公共事业局（1、2、3、4、5、6、7） 县疾控中心（6） 除“四害”有偿专业队伍（7） | 2017年5月 |
|  | （九）农贸市场划行归市，布局合理，秩序井然，环境保持清洁。地面硬底化，给、排水设施完善，垃圾收运、“四害”防制等各项设施完善。有活禽销售的市场要设立相对独立的区域，污物、污水处置和消毒设施完善，实行隔离屠宰。无销售应当检疫检验而未检疫检验或者检疫检验不合格的农副产品，无销售病死、毒死或者死因不明的禽畜及其产品，无销售有毒、有害、不符合卫生标准的食品。无违禁销售野生动物。 | 1、加大管理力度，落实管理责任制，提高管理水平。 2、加强秩序管理，禁止市场内、外乱摆乱卖，做到划行归市，秩序井然。 3、完善农贸市场给排水、垃圾运输、“四害”防制、污物、污水处理设备设施。 4、完善整治县城农贸市场，抓好农贸市场升级改造。 5、加强农贸市场公厕标准化管理。 6、要设立活禽和水产品销售相对独立的区域，完善熟食食品销售档防蝇防尘设施。 7、要加强市场内外食品摊档卫生管理，坚决取缔无照无证的摊档。 8、加强露天农贸市场的清扫保洁。 9、坚决打击销售野生动物违法行为。 10、加强农贸市场农药残留监测工作。 | 县物业局（1、2、3、4、6） 县市场质量局（1、7） 县公用事业局（1、3、4、5、8） 县食药监局、县物价局（6、7） 县公安森林分局（9） 县农业局（10） | 2017年5月 |
| 四、 环境 保护 | - 有环境保护规划、目标和年度工作计划，并设立专（兼）职环保人员。 | 1、编制实施环境保护规划，同级人大或人民政府批准后实施，年度环境保护工作计划，落实年度环保工作，近2年内未发生重大环境污染与破坏事故。 2、编制县城辖区河涌综合规划和实施计划，推进污染严重河涌综合整治，加强河涌保洁、净化和美化。 3、污水处理厂建立好台帐及相关制度。 4、辖区内环境功能区水质达标率100%，无劣V类水体。 5、按照标准完善相关资料。 6、县城全面实施禁鸣喇叭，并有管理规定和禁鸣标志。 | 县环保局（1、2、3、4、5） 水务局、公用事业局（2、5） 县公安局（6） | 2017年5月 |
|  | - 县（镇）水环境功能区水质达标率100%。 |  |  |  |
|  | - 划定集中式饮用水水源保护区和禽畜养殖禁养区，集中式饮用水水源地水质达标率100%。 |  |  |  |
|  | - 县城全面实施禁鸣喇叭的交通管理规定，并设有相应的交通标志。 |  |  |  |
|  | - 工业废水排放达标率≥90％；工业固体废物处置利用率≥85％；危险废物基本得到安全处置。医疗废物、医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 |  |  |  |
|  | - 要建有集中式生活污水处理厂，暂无条件的要有专业规划，完成前期筹备工作。共建的要有完善的收集管网。 |  |  |  |
|  | - 近两年内未发生重大环境污染与破坏事故。 |  |  |  |
| 五、 病媒 生物 控制 | （一）坚持以“环境治理为主，综合防制”的原则，部门配合，群众参与，技术措施合理。病媒生物控制人员及经费落实，有具备相应资质的病媒生物防制专业队伍。积极推行病媒生物防制工作社会化服务。 | 1、成立防制病媒生物的管理机构，制定病媒生物防制达标和巩固的实施方案（含防制宗旨、原则、孳生地处理、投药、密度监测、达标进度、责任落实、专业队伍的聘请或成立等内容）。 2、有关经费、人员的落实有相关文件、账本等资料备查。 | 创卫办、县疾控中心（1、2） | 2017年5月 |
|  | （二）灭鼠等两项工作达到《广东省除“四害”标准》要求，巩固措施落实，灭效巩固；其余两项有经常性防制措施，密度不超过《标准》的2倍；防鼠、防蝇设施达到《标准》的要求。定期监测“四害”密度，资料齐全可靠。 | 1、按标准要求制定灭害达标、巩固达标成果的实施方案。 2、创建前要对“四害”密度作本地调查、监测。 3、垃圾、粪便、污水处理设施完善，管理到位，清除室内外所有卫生死角、“四害”孳生繁殖地。 4、食品生产加工、销售、储存场所的门、窗、渠、通风口等部位的防蝇、防鼠设施完善，如门、窗、通风口安装不锈钢纱网；木门底部包上高度30—60厘米的金属板；门、窗缝隙不得大于0.6厘米；沟渠口安装间隔少于1.3厘米的铁栏栅。开、关频率较高的门（如厨房门）必须安装开、关状态与门同步的风帘机。 5、科学投放、使用药物，做到用最少的药物取得最好的效果。每一轮投药后，必须开展室内外全面大清扫，清除鼠粪、鼠洞、死鼠、鼠道、鼠脚印、鼠咬痕、死蟑、蟑粪、蟑蛸等鼠迹、蟑迹以及其他卫生死角。处理死鼠要深埋地下，埋土前应在死鼠身上投放消毒药。使用所有药物必须注意防止污染食物、食具，预防人、畜中毒。 6、落实巩固措施，定期（每季度）监测各种病媒生物密度，发现鼠、蝇密度超出省标准范围或蚊、蟑密度超标2倍，必须及时处理，确保群众身体健康。 7、防制病媒生物的监测、投药等资料必须完整收集，规范归档。 | 创卫办（1、2、3、4、5、6） 县疾控中心（2、6、7） 公用事业局、环保局（3） 食药监局（4） 县直各企事业单位（3、4、5） 除“四害”有偿专业队伍（3、4） | 2017年5月 |
|  | （三）不使用国家禁止使用的病媒生物控制药物。 | 1、禁止使用违禁药品。所使用药物的品名、规格、生产厂家、生产批号、使用数量、使用时间、使用地点、使用人签名等内容，必须有文字资料详细记载备查。 2、购进药物时应向销售者索取有关生产企业的执照、生产品种的批文（复印件）等资料，查核生产企业和药品的合法性。 | 县卫计局、农业局、县疾控中心（1、2） | 2017年5月 |
| 六、 食品 安全、生活 饮用 水和 公共 卫生 | （一）认真贯彻《食品安全法》、《职业病防治法》、《生活饮用水监督管理办法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规，卫生监督监测工作落实，资料齐全。近三年内未发生重大食品安全事故、饮用水污染事故和职业危害事故。 | 1、卫计、食监、市场质量等监督管理部门提供近年来对创建镇进行监督管理的年度工作计划、总结和分别到现场监督执法的照片。 2、食药监部门出具近三年是否发生重大食品安全事故、饮用水污染事故和职业危害事故的证明资料。 3、有关企业具有有效营业执照、许可证、从业人员健康证。 4、建立健全卫生安全管理制度、各种卫生安全操作规范。 5、有关对从业人员培训的照片、资料应完整收集归档。 6、有记载所有食品生产经营单位、餐饮服务单位、集体食堂、集中供水单位、公共场所经营单位名称、法人代表、地址等内容的一览表备查。 | 县食药监局（1、2、6） 县市场质量局（1、5、6） 县卫监所（1、3、4、6） 县疾控中心（3、5） 县经信局（6） | 2017年5月 |
|  | （二）食品生产经营单位、集中供水单位及公共场所经营单位具有有效许可证，卫生安全管理制度健全，生产经营条件、操作过程符合相应法规规范要求。从业人员持有效健康证、具备相应岗位的基本卫生知识并掌握卫生安全操作规程。 |  |  |  |
|  | （三）各类餐饮服务单位、集体食堂防尘、防蝇、防鼠及上下水设施完善，有餐具消毒、保洁设施和冷藏设备并运转良好，食品原料和制售过程符合卫生安全要求，无交叉污染。食品销售单位无变质、腐败、假冒伪劣食品及其他不符合卫生安全标准要求的食品，定型包装食品符合规定要求。县城餐饮服务单位实行食品安全量化分级管理覆盖率≥90％。 | 1、防鼠、防蝇、防尘设施规范达标，供水设施完善，室内、外所有排水系统的进、出水口必须具有防鼠、防蚊、防蟑、防臭、防堵功能。 2、对接触食品的器具、容器以及配餐间的空气等方面的消毒设施完善、消毒措施落实。餐具保洁和食物冷藏设备性能良好，并正常运作。 3、生产、加工食品流程布局合理，落实生熟食品分开储存、生熟砧板分开设置、不在制作熟食品区间宰杀动物等制度，防止交叉污染。 4、购进食品原料要索证存查，确保所有食品合法、安全。 5、从事食品生产、加工的人员，保持个人卫生良好，衣帽整洁、经常修剪指甲、上班双手不带饰物、加工食品时穿带工作衣帽、口罩。 6、垃圾、下脚料要及时进桶加盖存放，日产日清。保持厨房、食堂的室内外环境经常处于整洁、有序状态。 7、县城的饮食单位食品安全量化分级管理覆盖率达90％以上。 | 县食药监局、县市场质量局（1、2、3、4、5、6、7） 除“四害”有偿专业队伍（1） | 2017年5月 |
|  | （四）全面实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。集中生猪屠宰点符合《生猪屠宰管理条例》要求，无对生猪或者生猪产品注水或者注入其他物质的现象。 | 1、认真贯彻落实有关生猪屠宰、检疫的法律法规，防止出现违法行为。 2、屠宰产生的粪便、下脚料必须经无害化处理后才能排放。 3、场内及其周边环境保持整洁，经常清除各类卫生死角和“四害”孳生繁殖地，并定期投药灭杀“四害”。 | 县畜牧局、商业集团（1、2、3） 县食药监局（1） 除“四害”有偿专业队伍（3） | 2017年5月 |
|  | （五）集中式供水和二次供水单位管理规范，检测和卫生监督机构监督、监测资料齐全。集中式供水出厂水、管网末梢水和二次供水的水质符合《生活饮用水卫生标准》。 | 1、集中式饮用水源地水质达标。县水源地水口上1000米,下100米禁止放养禽畜和种植施农药的农作物，集中式饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》和《地下水质量标准》Ⅱ类标准。全县辖区近2年内未发生重大以上集中式饮用水水源地污染事故等。严格执行各项国家集中式饮用水水源地管理有关法律、法规、规划、标准、监测规范（《水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》）等要求。 2、供水、自备供水管理规范，检测和卫生监督、监测资料齐全，有水污染突发公共卫生事件应急预案。自备供水出厂水、管网末梢水的水质符合《生活饮用水卫生标准》。 | 县环保局、县水务局、县供水公司、县疾控中心、县住建局、各镇村（居）委（1、2） 县卫监所（2） | 2017年5月 |
|  | （六）旅馆、美容美发厅、歌舞厅、公共浴室、网吧等场所内外环境整洁，公共用品的清洗、消毒设施齐备，工作人员操作符合卫生规范要求。县城影剧院、图书馆、展览馆、商场等场所应有良好通风采光条件，合理配备垃圾箱和卫生公厕。 | 1、县城所有旅馆、美容美发厅、歌舞厅、公共浴室、网吧等企业，有名称、法人代表、地址等内容的一览表备查。 2、公共场所要合理配备垃圾箱、公厕等设施，确保室内通风、光线充足，制定公共用品清洗和消毒等制度，工作人员熟悉公共用品消毒的操作规范，并落到实处。 3、公共场所环境卫生管理制度健全，经常保持室内外环境整洁、空气清新。 4、执法部门要依法进行规范的监管，使各类现场达到相关规定。 5、卫计部门和相关企业要把有关开展职业卫生技术审查、职业健康监护的资料、照片完整收集备查。 6、对学校教学建筑、 环境噪声、教学采光、黑板、课桌椅等方面监测、设置的文件、 报告完整收集备查。 7、制定、落实各项涉及食品安全、饮用水卫生等方面制度。 | 县文广新局（1、2、3、4） 县卫监所（1、2、3、4、5、7） 县市场质量局（1） 县旅游局（2） 县公用事业局（2、3、4） 县疾控中心（5） 县安监局、县卫计局、县人社局、县经信局（5） 县教育局、各中小学校（6） 县食药监局、环保局（7） | 2017年5月 |
|  | （七）企业职业卫生符合国家规定要求。新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目依法进行职业卫生审查，可能产生职业病危害的企业对劳动者开展职业健康监护工作。 |  |  |  |
|  | （八）学校教学建筑、环境噪声、教学采光照明以及黑板、课桌椅的设置符合国家有关标准。学校食堂符合食品安全要求，饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 |  |  |  |
| 七、 传染 病防 治 | （一）认真贯彻实施《传染病防治法》，并制定了相应的规章制度。依法开展监督管理工作。 | 1、卫计部门要制定相应的贯彻落实《传染病防治法》的工作方案，并有具体落实工作计划和总结、具体制度和措施。 2、规范日常工作，收集、整理所有资料规范归档备查。 3、卫计部门认真检查肠道、发热门诊的设置是否合理、工作程序是否规范，传染病隔离消毒等工作是否符合卫生部的相关规定。 4、有证明近2年没有因防控措施不力导致甲、乙类传染病暴发流行，无院内感染引起的重大疫情或导致死亡事故的资料备查。 5、认真贯彻执行相关法律法规，收集、整理所有计免资料规范归档备查。 | 县疾控中心（1、3、4、5） 县卫计局、县人民医院（3、4） 各医疗机构（2、3、4、5） | 2017年5月 |
|  | （二）疫情报告制度健全，镇（县）一级以上医疗机构全部实行网络直报，法定传染病漏报率＜3%。 |  |  |  |
|  | （三）镇（县城）医疗机构设有相对独立的肠道和发热门诊，按照卫生部的相关规定，工作程序规范，传染病隔离消毒落实，近三年没有因防控措施不力导致甲、乙类传染病暴发流行，无院内感染引起的重大疫情或导致的死亡事故。 |  |  |  |
|  | （四）国家免疫规划疫苗接种率达到规定要求（包括流动人口）。托幼机构、中小学校按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定开展入托、入学儿童预防接种证查验工作。 |  |  |  |
| 八、 单位、居民 区和 镇辖 村卫 生 | （一）有卫生管理组织和制度，建立爱国卫生活动月（日）制度，定期发动群众参与爱国卫生大清洁行动，组织检查评比活动。 | 1、县政府、各单位和村（居）委会要健全卫生管理机构、落实责任人，制定定期（春秋两季、国庆、春节等重大节日）开展全民爱国卫生运动的制度，每次活动要有计划、会议记录、通知、总结和干群参加活动的照片。 2、县创卫办要制定定期开展检查评比活动的制度，成立评比机构，制定评比标准（含室内外环境卫生、垃圾和粪便管理、个人卫生等项目）和评分记录表。每次评比活动要有计划、会议记录、通知、总结和评比活动的照片。 | 县创卫办（1、2）各镇、村（居）委（1、2） 县直各企事业单位（1） | 2017年5月 |
|  | （二）单位和居民区道路硬底化，路面平整，下水道排水畅通。室内外环境整洁，绿化美化，无卫生死角，垃圾日产日清，病媒生物控制措施落实。 | 1、单位和居民区的基础设施建设（含道路、下水道等）、环境卫生的管理和病媒生物防制等工作，按照镇区统一要求，同步实施。 2、有条件的尽量把绿化、美化、亮化水平提高，为居民营造舒适、优雅、安全的生活和工作环境。 | 县公用事业局、县住建局、各镇、村（居）委、县直各事业单位（1、2） | 2017年5月 |
|  | （三）镇辖村整洁干净，道路硬底化、改水改厕、垃圾收集等基本实现或已规划与镇同步，有省卫生村，30%以上的村成为市级以上卫生村。 | 1、积极推动农村环境卫生整治、改水改厕、村道硬底化和卫生创建等惠民工程，做到每年有计划、有总结、有活动照片。 2、城镇居委会要有省、市级卫生村，卫生村质量和数量应达到相关标准要求。 3、开展创建卫生村的数量以自然村为计算单位，包括省、市卫生村，其中，城镇村（居）委会所有自然村必须达到卫生村标准。 | 各镇村（居）委、县创卫办（1、2、3） | 2017年5月 |

注：每个责任单位中的第一个单位均为牵头单位。