## 20190121
附表4
陆河县“十三五”规划重点项目表（修订）
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设规模 | 总投资（万元） | 建设起止年限 | “十二五”完成投资(万元) | “十三五”计划投资(万元) | 是否开工 | 截至2018年6月完成投资 | 形象进度 | 下一步工作计划 | 责任单位 | 备注
| 总 计(146) |  |  | 4548233.21 |  | 355448 | 2988915.74 |  | 1045896.281
| 一、工业（25） |  |  | 1013852 |  | 0 | 723852 |  | 209195
1 | 陆河新能源客车零部件制造项目 | 新建 | 新建厂房4栋及辅助设施综合站房、办公楼、食堂、倒班楼、危险化学品仓库等共11栋。主要建设内容为新能源客车零部件制造，设计生产能力为年产5000套纯电动客车零部件，主要设备包括MW3000全数字化TIG焊机等。 | 93177 | 2015-2019 |  | 93177 | 是 | 77002 | 大部分生产线投产 |  | 园区管委会
2 | 陆河比亚迪汽车综合试验场 | 新建 | 新建办公楼、员工宿舍等建筑10栋；充电及加油站各1个，维修车间60间，试验室15间。道路建设规模：新建高速环道、动态广场等各类测试路面。 | 300000 | 2018-2020 |  | 100000 | 否 | 0 | 征地，清表 | 调整土规，完成征地清表工作 | 园区管委会
3 | 陆河钢结构轨道及建筑钢结构制品设计制造项目 | 新建 | 新建厂房3栋及辅助设施废水处理站；主要建设内容为钢结构轨道及建筑钢结构制品设计制造，设计产能为钢结构轨道1.8万吨/年，建筑钢结构制品0.6万吨/年。 | 23925 | 2017-2019 |  | 23925 | 是 | 11437 | 大部分生产线按计划生产 |  | 园区管委会
4 | 陆河电池组装项目 | 新建 | 由新能源客车零部件仓库1栋改为电池组装厂房，主要用于汽车电池组装，规划目标产能3GW·h/年 | 10000 | 2017-2018 |  | 10000 | 是 | 7000 | 大部分生产线投产，后续部分安装及完善配套设施 |  | 园区管委会
5 | 陆河电池零部件制造及电池测试项目 | 新建 | 建设内容为电池测试、电池安全测试以及电池零部件生产（锂电池正极片及塑胶件等）， 设计产能为塑胶件4000万PCS/年，正极片70W（PCS/月）。 | 52504 | 2017-2019 |  | 52504 | 是 | 9500 | 大部分生产线投产 |  | 园区管委会
6 | 陆河伟泰新型建材产业园 | 新开工 | 164160㎡基础设施及厂房建设 | 32000 | 2016-2020 |  | 32000 | 是 | 20000 | 首期已投产 | 二期用地开工建设 | 园区管委会
7 | 维业建筑装饰部件部品工厂化 | 新开工 | 77300㎡基础设施及厂房建设 | 25000 | 2016-2018 |  | 25000 | 是 | 15000 | 机器设备调试并试产 | 投产，扩大生产规模 | 园区管委会
8 | 陆河安星高新科技产业园项目 | 新开工 | 9.7万㎡基础设施及厂房 | 25000 | 2016-2019 |  | 25000 | 是 | 21000 | 进行厂房及办公楼框架结构建设 | 计划于11月份进行设备安装调试并试产。 | 园区管委会
9 | 陆河县新河工业园区扶贫厂房建设工程 | 新建 | 新建12幢两层小型厂房，总建筑面积17683.2㎡ | 4000 | 2017-2019 |  | 4000 | 是 | 2200 | 地上框架结构施工 | 完成主体建设 | 园区管委会 | 新调入
10 | 新河工业园区标准化厂房 | 新建 | 建设厂房，展贸厅，宿舍等配套设施 | 18200 | 2017-2019 |  | 18200 | 是 | 15380 | 已完成总工程量90% | 建成投入使用 | 园区管委会 | 新调入
11 | 陆河县新河工业园区孵化器基地建设项目 | 新建 | 新建一幢六层（含地下一层）框架结构23177.71㎡用于入园企业研发、实验、检测等综合性用房及围墙、绿化等配套设施。 | 6979 | 2017-2019 |  | 6979 | 是 | 6141 | 现已进行室内装饰（含水电等安装） | 建成投入使用 | 园区管委会 | 新调入
12 | 陆河燕浩产业园 | 新建 | 新建综合办公楼1栋6层、职工宿舍2栋6层、生产厂房1栋1层、物流仓储仓库2栋6层，食堂及后勤保障用房一栋4层；主要生产销售各种建筑装饰材料、幕墙铝单板，金属异型天花，格栅、方通、挂片、龙骨系列产品，环保设备等。 | 25000 | 2017-2019 |  | 25000 | 是 | 8410 | 完成厂房、宿舍楼外部架构建设 | 完成厂房、宿舍建设 | 园区管委会 | 新调入
13 | 新河工业园区质量检测中心建设工程 | 新建 | 新建一幢6层+1框架结构4462㎡集建筑装饰材料、软包装材料产品质量检测业务用房及配套设施。 | 1298 | 2016-2020 |  | 1298 | 是 | 1298 | 已完工 |  | 园区管委会 | 新调入
14 | 陆河县家居用品及家居用品材料生产项目 | 新建 | 新建三幢厂房，建筑面积55000；新建一幢宿舍楼，建筑面积7500㎡；新建办公楼一幢，建筑面积5500㎡；总建筑面积68000㎡。 | 13000 | 2016-2020 |  | 13000 | 是 | 1000 | 基础已动工 | 完成打桩，建设厂房 | 园区管委会 | 新调入（中深爱的）
15 | 陆河县新河华南金属制品项目 | 新建 | 办公综合楼1栋，科研服务中心1栋，厂房4栋，员工宿舍1栋，员工生活配套功能楼2栋，厂区占地面积35700.6平方米，建筑面积54500平方米，安装4条挤压生产线及配套生产设施 | 18000 | 2016-2018 |  | 18000 | 是 | 13627 | 已建成设备调试中 | 试产 | 园区管委会 | 新调入
16 | 陆河县雕刻文化创意项目 | 新建 | 众创空间（办公室）；雕刻作品展厅；雕刻文化研究习交流馆（拍卖馆）；精品雕刻艺术家公寓；工艺雕刻文化产品售卖街；职住一体化，商业生活玩乐游；园林绿化及生活配套设施等。 | 45000 | 2018-2019 |  | 45000 | 是 | 200 | 场地平整、钻探 | 打桩，建设办公楼等 | 园区管委会 | 新调入
17 | 金龙（广东）大中华产业基地 | 新建 | 主要建设生活科技电器、空气及水净化器具、电动汽车及其零部件、工业机器人应用等高端智造。 | 120000 | 2018-2020 |  | 120000 | 否 | 0 | 场地平整 | 完成图纸设计等前期工作，着手建设厂房 | 园区管委会 | 新调入
18 | 陆河县新河工业园区快递物流园 | 新开工 | 6万㎡基础设施及库房 | 23709 | 2018-220 |  | 23709 | 否 | 0 | 完成场地平整 | 完成图纸设计、组织施工队进场施工 | 园区管委会
19 | 金鲵湾中药材种植加工项目 | 新开工 | 铁皮石斛种植15540平方米 | 1560 | 2016-2020 |  | 1560 | 否 | 0 |  |  | 日昇珠宝
20 | 金鲵湾珠宝首饰加工项目 | 新开工 | 5万㎡基础设施及厂房 | 20000 | 2016-2020 |  | 20000 | 否 | 0 |  |  | 日昇珠宝
21 | 金活天然药物研发生产基地 | 新建 | 项目用地面积约22524.78平方米，总建筑面积约33787平方米，主要生产中医药材半成品、中药原材料粗加工及中药制剂等的研制。制剂等的研制。 | 10000 | 2019-2020 |  | 10000 | 否 | 0 | 前期准备工作 | 土地招拍挂 | 园区管委会 | 新调入
22 | 陆河县豪顶新型材料产业基地 | 新建 | 总投资7500万元，占地面积30亩，主要生产新型建筑材料，建设厂房、办公楼等。 | 7500 | 2019-2020 |  | 7500 | 否 |  |  |  | 园区管委会 | 新调入
23 | 陆河永诺摄影器材项目 | 新建 | 建设厂房、办公楼，主要生产摄影器材等， | 10000 | 2019-2020 |  | 10000 | 否 |  |  |  | 园区管委会 | 新调入
24 | 陆河县恒创建筑家居装饰项目 | 新建 | 项目用地面积为20000平方米，主要建设内容为厂房、展厅、办公楼等配套设施，主要生产建筑装饰材料。 | 8000 | 2019-2020 |  | 8000 | 否 |  |  |  | 园区管委会 | 新调入
25 | 中国供销.珠东（陆河）农产品电商物流综合批发城 | 新建 | 占地600亩，分二期建设，首期占地300亩，大型农贸电商物流综合配套商贸城，物流园，总建筑面积25万平方米 | 120000 | 2019-2022 |  | 30000 | 是 |  |  |  | 园区管委会 | 新调入
| 二、交通（16） |  |  | 668799.34 |  | 297000 | 369525.34 |  | 428702 |  |  | 园区管委会
26 | 潮惠高速陆河段 | 续建 | 39.3Km路基路面 | 450000 | 2013-2016 | 297000 | 153000 | 是 | 398000 | 完工，建成通车 |  | 县高速办
27 | 天汕高速陆河段 | 新开工 | 约4Km路基路面 | 60000 | 2016-2019 |  | 60000 | 是 | 7083 | 路基路面 | 路基路面 | 县高速办
28 | 陆河县河口上坝大桥新（改）建及引道工程 | 新建 | 全长783.645米，含长130米，宽31米桥梁一座。从60米工业大道至S240，征地拆迁及工程建设 | 4493.91 | 2016-2019 | 0 | 4493.91 | 否 | 0 | 施工、监理最高限价审定已完成 | 进入施工监理招标阶段 | 交通运输局 | 调整投资额，（原省道S335河口至新田段改造工程其中一段）
29 | S240河口至陆丰段 | 新开工 | 全长4.5Km，一级路基路面 | 14933 | 2018-2021 |  | 14933 | 否 | 0 | 规划选址、工可、环评、社稳等批复已完成，勘察设计招标已完成 | 初步设计审查 | 交通运输局 | 调整投资额
30 | 国道G235线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改造工程 | 新开工 | 全长16.664公里，其中K150+346.5~ K155+790段采用路基宽50米； K155+790~ K167+010段采用路基宽20m，双向四车道，按一级公路标准建设 | 34224 | 2016- 2020 |  | 34224 | 否 | 0 | 进行林地、土地报批，预征地公告；勘察设计招标已完成，勘察设计初稿审查中 | 初步设计报批 | 交通运输局 | 新调入
31 | 县域公路改造 | 新开工 | 改造X123线30Km路基路面、X004线18Km路基路面、X134线23Km路基路面改造 | 35500 | 2016-2020 |  | 35500 | 否 | 0 | 0 | 0 | 地方公路站
32 | 水唇田嶂公路 | 新开工 | 新建11.373Km路基路面 | 5150 | 2016-2020 |  | 5150 | 是 | 790 | 已全线贯通 | 完善配套设施 | 水唇镇府
33 | 各上（各安至上砂）线公路 | 新开工 | 4.865Km路基路面 | 2508.43 | 2017-2018 |  | 2508.43 | 是 | 600 |  | 铺设水泥路面 | 螺溪镇府 | 调整投资额
34 | 高（丰）庆（和）公路 | 新开工 | 15.73Km路基路面 | 6700 | 2016-2018 |  | 6700 | 是 | 530 | 完成项目招投标 | 进行项目建设 | 水唇镇府
35 | 陆河新田镇环城路及市政配套建设工程（一期） | 新开工 | 全长6.6公里，该工程项目分两期进行建设，其中一期36648万元、二期11140万元，主要工程内容包括：路基推填、砼路面铺设及人行道铺装；电力、电信、照明、燃气、供排水管线工程；交通安全设置、路灯及绿化等配套设施。 | 36648 | 2016-2020 |  | 36648 | 是 | 20170 | 正在实施征地拆迁、路基推填等工作。 | 解决公墓山问题，加快推进项目施工。 | 新田镇府 | 调整投资额更名（原名新田环城路）
36 | 昂塘螺河大桥 | 新开工 | 独立桥梁２００米 | 800 | 2018-2020 |  | 800 | 否 | 0 |  | 前期工作 | 河口镇府
37 | 上护宋塘桥（溪东大桥） | 新开工 | 独立桥梁122米 | 780 | 2016-2020 |  | 780 | 是 | 420 | 已完成 |  | 上护镇府
38 | 陆河粤运汽车客运站 | 新建 | 客运综合大楼、停车场及其配套设施2.5万平方米，充电停保场1万平方米 | 5000 | 2018-2019 |  | 5000 | 否 | 0 |  |  | 县交通局、粤运公司 | 调整投资额更名（原名陆河县粤运汽车综合枢纽客货运站）
39 | 陆河县地方公路拓宽改造工程(11宗） | 新建 | 县域内11宗地方公路拓宽路面、设置排水边沟。 | 1588 | 2017-2020 |  | 1588 | 是 | 1109 | 已完成7条公路的拓宽改造任务 | 于本年11月底前完成2017-2018年拓宽改造计划，2019年度公路拓宽改造计划前期工作有序推进 | 陆河县地方公路管理站 | 新调入
40 | 陆河县X140新田镇三江口至烈士陵园段改建工程 | 新建 | 项目建设起点位于新田镇三江口与X140相交,①主线起点桩号K0+000，途经李梅章、上湾仔、杓子寮，在K2+380处与支线相交，止于石礁涵工区，终点桩号K3+254.185，路线长3.254Km;②支线起点位于与主线相交，起点桩号K0+000，途经下宫排、上宫排、止于杨梅树，接X140线所在线路，终点桩号K0+913.718，线路长0.914Km,线路总长4.168Km。 | 2274 | 2018-2020 |  | 0 | 2274 | 否 | 0 |  | 新田镇府 | 新调入
41 | 水唇至螺溪公路 | 新开工 | 13.99Km路基路面 | 8200 | 2017-2019 |  | 8200 | 否 | 0 | 前期准备工作 |  | 水唇、螺溪镇府
| 三、能源（6） |  |  | 889000 |  | 1100 | 288900 |  | 2307
42 | 陆河县抽水蓄能电站 | 新开工 | 装机120万千瓦 | 600000 | 2016-2020 |  | 1000 | 否 | 0 | 开展前期工作
43 | 河口风电场项目 | 新开工 | 装机容量49.5MW | 47000 | 2016-2019 | 1100 | 45900 | 否 | 1000 |  |  | 国电集团 | 调整投资额
44 | 螺溪风电场项目 | 新开工 | 装机容量100MW | 80000 | 2016-2020 |  | 80000 | 否 | 400 |  |  | 国华（陆丰）风电有限公司 | 调整投资额
45 | 新田风电场项目 | 新开工 | 装机容量49.5MW | 85000 | 2016-2020 |  | 85000 | 否 | 140 |  |  | 三峡集团 | 调整投资额
46 | 陆河县南万风电场项目 | 新建 | 装机容量49.5MW | 47000 | 2019-2020 |  | 47000 | 否 | 0 |  |  |  | 新调入
47 | 陆河县光伏发电项目 | 新开工 | 装机400MW | 30000 | 2016-2020 |  | 30000 | 是 | 767 |  |  |  | 调整投资额
| 四、基础设施(39 ) |  |  | 1188895.48 |  | 30000 | 974672.01 |  | 271417
48 | 陆河县商贸大夏 | 续建 | 7.9万㎡商住房及配套设施 | 25323 | 2015-2020 | 2000 | 23323 | 是 | 16700 |  | 完成外墙装饰、室内部分安装工程 | 房地产公司
49 | 陆河螺河花园商住项目 | 新建 | 总建筑面积233343.44平方米（其中地下建筑面积36661.75平方米），建筑占地面积约6815平方米，绿地率30.2%，共建13栋建筑物，每栋29层。 | 46000 | 2018-2020 |  | 46000 | 否 | 0 |  |  | 陆河螺河新城投资有限公司 | 调整投资额
50 | 泰裕广场房地产 | 续建 | 2幢52679㎡商品房 | 18000 | 2015-2016 | 5000 | 13000 | 是 | 13000 | 完工 |  | 泰源伟业
51 | 陆河东坑花海小镇 | 新建 | 占地面积约1200亩，建设民俗客栈，商务公寓 | 85000 | 2018-2021 | 20000 | 1150 | 否 | 1150 | 征地面积约总面积约1200亩（其中首期开发约370亩），日前已完成测量约1030亩，用林用地按程序正在报批。 |  | 东坑镇 | 新调入
52 | 陆河碧桂园项目 | 新建 | 建设43栋商住楼，其中6层住宅楼2栋，4层住宅楼2栋，3层住宅楼7栋，24层住宅楼4栋，23层住宅楼2栋，18层住宅楼25栋，幼儿园1栋。 | 63000 | 2017-2019 |  | 63000 | 是 | 30238 | 一、二标段建筑主体施工 |  | 河田镇 | 新调入
53 | 河口梧桐郡府项目 | 新建 | 建11栋住宅楼，4组商业区及一幢酒店 | 70000 | 2017-2022 |  | 70000 | 是 | 25100 | 4~8#塔楼外墙装修，1、2、3#塔楼正在主体施工中，A、B组商业区正在主体建设。 |  | 河口镇 | 新调入
54 | 恒泰嘉园商住项目 | 新建 | 商住楼建设，共8幢 | 60000 | 2018-2020 |  | 60000 | 否 |  |  |  |  | 新调入
55 | 陆河富航花园商住项目（原嘉城鞋厂改造项目) |  | 一期占地5.56万㎡建筑面积111200平方米 | 50000 | 2019 |  | 50000 | 否
56 | 陆河县河口镇扩容提质项目 | 新开工 | 250公顷建设商务办公楼、购物中心、配置学校医疗机构、文娱康乐等公共设施，集现代服务业、居住休闲等城市综合体功能 | 300000 | 2016-2020 |  | 300000 | 是 | 76750 | 完成17%公墓山建设，清表完成20%，临时便道工程完成19.5%。 | 推动启动区道路及管网建设，完善县中医院、广二师附属学校用地手续。 | 河口镇
57 | 陆河大道建设项目 | 新开工 | 1.8km路基路面 | 27244 | 2016-2020 | 无 | 27244 | 是 | 24000 |  | 2018年底完成 | 县住建局 | 调整投资,更名（原名陆河大道南段扩建工程）
58 | 水唇镇三旧改造项目 | 新开工 | 17564.08㎡ | 40000 | 2016-2020 |  | 40000 | 否 |  | 前期准备工作 |  | 水唇镇
59 | 汇龙豪庭商住房开发 | 新开工 | 58870㎡住房建设 | 20400 | 2016-2020 |  | 20400 | 是 | 1700 | 桩基础施工、已完成总进度五分之一。 |  | 国土局、 河田镇
60 | “御景阳光”商住小区（三旧改造项目） | 新建 | 25层商住楼2幢，26层商住楼3幢，建设成集商住于一体的花园小区住宅。 | 12600 | 2017-2019 |  | 12600 | 是 | 1220 | 设计方案专家已审定通过，施工队进场进入桩基础工程施工。 |  | 县住建局 | 新调入
61 | 陆河县城老圩朝阳门三旧改造 | 新建 | 8.5万㎡商住及配套设施 | 25000 | 2018-2020 |  | 25000 | 否 |  |  |  | 河田供销合作社 | 新调入
62 | 陆河裕丰豪庭商住项目 | 新建 | 项目分为裙楼和四栋住宅楼，每栋23层。总用地面积为10498.43平方米，总建筑面积为60178.97米方米，建筑占地面积约3919.92平方米 | 15000 | 2018-2020 |  | 15000 | 是 | 300 | 桩基础施工 | 裙楼和住宅楼主体建设 | 园区管委会 | 新调入
63 | 裕丰大厦 |  | 占地面积约3000平方米，兴建1栋商务大厦 | 5000 | 2018-2020 |  | 300 | 是 |  |  |  | 园区管委会
64 | 老岁宝三旧改造项目 |  | 三幢商住楼建设。 | 42000 | 2019-2020 |  | 42000 | 否 |  | 三幢商住楼建设 |  |  | 新调入
65 | 陆河兆丰酒店 |  | 建筑1栋11层酒店，综合商住服务、观光休闲、餐饮为一体。 | 8000 | 2019 |  | 8000 | 否 |  |  |  | 园区管委会 | 新调入
66 | 陆河县新河工业园区消防站建设工程 | 新建 | 按照一类消防站建站标准建设，建站面积4000平方米以上，用地面积12000平方米以上 | 1758 | 2018-2019 |  | 1758 | 否 | 0 | 开展项目征地工作。 |  | 公安消防大队 | 新调入
67 | 陆河县公安消防大队营房及消防训练基地迁建工程 | 新建 | 总用地面积约26474平方米，总建筑面积约为10734平方米。拟建执勤用房、室内训练馆、公寓用房、综合训练楼、消防车库以及附属工程等相关配套设施 | 2900 | 2018-2019 |  | 2900 | 否 | 0 | 开展项目征地工作。 |  | 公安消防大队 | 新调入
68 | 陆河县新河工业园区装饰大道建设工程 |  | 工程主要建设内容包括：①新建装饰大道长1530m,宽30m路基及砼路面；②新建振兴西路长385m，宽18m路基及砼路面；③铺设排水排污管道1917m;④以及绿化、路灯、交通标示等配套工程。 | 2880 | 2017-2020 |  | 2880 | 是 | 900 | 完成工程60% | 建成通车 | 园区管委会 | 新调入
69 | 陆河大道安置区市政道路一期建设工程 | 新建 | ①安置区内部道路工程；②新建城南大道、河中路、改河南路、城中路、纬三路、经一路、纬四路、纬五路，路段全长合计4.486km；③新建桥涵3座，长度23.72-46.06m，与相应路段同宽；④附属设施：人行道铺装、通信电缆、供排水管线；交通安全设置、路灯及绿化等配套设施。 | 29976 | 2018-2020 | 0 | 29976 | 否 | 0 | 完成立项工作 | 进行勘察设计招投标工作 | 住建局 | 新调入
70 | 陆河县改河及高砂河整治及环境提升工程 | 新建 | 改河西起螺河，东至高砂桥，全长1.4km，其中螺河至人民桥以东约200米为已建成改造段。南北两个方向以改河北路及改河南路为界，景观设计宽度为70m-80m，总面积10.5万㎡，其中景观面具7.8万㎡。 | 14264 | 2018-2020 |  | 14264 | 否 |  |  |  | 住建局 | 新调入
71 | 陆河县河田镇螺河东路南段道路建设工程 | 新建 | 工程主要建设内容及标准： 设计标准：①路段I按市政道路次干路标准设计，路宽18.0m(行车道2x3.5m+非机动车道2x2.5m+人行道1x4.0m+土路肩1x2.0m)；②路段II按市政道路支路标准设计，路宽9.0m（行车道2x4.5m）；③桥涵与路同宽。 | 2042 | 2018-2019 |  | 2042 | 否 |  |  |  | 地方公路站 | 新调入
72 | 陆河县城道路升级改造工程（路面） | 新建 | 21条市政道路升级改造 | 5000 | 2018-2019 | 3000 | 5000 | 否 |  |  |  | 公用事业局 | 新调入
73 | 陆河县城东（水唇）片区市政道路及配套工程 | 新建 | 主要建设内容包括宽40-50m主干道和快速路54.72Km、宽25m次干道35.52Km，以及配套绿化、供排水、排污、电力、通信等综合管网设施 | 75681 | 2018-2020 |  | 30000 | 否 |  | 建议书批复 |  | 水唇镇 | 新调入
74 | 陆河县田心坑改造工程 | 续建 | ①拆除田心坑河道全程现有桥涵;②沿河道两端601m中心线每间隔5-7m打一根桩，两桩之间筑厚度0.8m间隔墙，上面新增覆盖板，路宽25.5m，浇筑砼路面5683㎡；③铺设Φ600-800mm排水管道1551m;④铺设人行道砖4683㎡；⑤绿化、路灯及交通安全标示等配套设施。 | 7991 | 2017-2018 |  | 7991 | 是 | 6710 | 工程形象进度96%。 |  | 建管中心 | 新调入
75 | 陆河县城环东路市政配套建设工程 |  | 路线全长5.4公里，按城市主干路标准设计 | 28552 | 2018-2020 |  | 20000 | 否 | 0 | 勘察设计招标已完成，报市住建部门组织召开初步设计专家评审会并通过评审，完成初步设计批复 |  | 县交通局 | 新调入
76 | 陆河县新河工业园区坪山大道北段新建工程 | 新建 | 1、土石方工程：平整面积56013㎡、挖方工程量253012m³、填方工程量438805.8m³。 2、道路起点接坪山大道中段，桩号K0+000，经比亚迪厂房，终点桩号K0+967.977，路线全长967.977m,主要技术参数： | 2789 | 2018-2020 |  | 2789 | 是 | 720 | 已通车 |  | 园区管委会 | 新调入
77 | 新河工业园区坪山大道南段扩建工程 | 新建 | 道路起点位于S335线，桩号K0+000，沿已建成坪山大道西侧，终点桩号K0+913.20，路线全长913.2m | 1160 | 2016-2020 |  | 1160 | 是 | 1160 | 完成 |  | 园区管委会 | 新调入
78 | 潮惠高速陆河东连接线平交口工程 | 新建 | 道路总长0.779Km | 3199 | 2018-2019 |  | 3199 | 否 | 0 |  |  | 陆河县交通运输局 | 新调入
79 | 陆河县潮惠高速连接线河东段市政道路及配套工程 | 新建 | 路基推填22.7545万m³、箱涵40m、砼路面铺设39600㎡及人行道铺装4400㎡；电力、电信、照明、燃气、供排水管线工程；交通安全设置、路灯及绿化等配套设施。 | 11569 | 2016-2020 |  | 11569 | 是 | 11569 | 已完工 | 已完工 | 河田镇府 | 新调入
80 | 河东至河北段市政公路扩建工程 | 新建 | 路线全长7.5公里(包括已完成的中学路段及潮惠平交口路段1.3公里)，按市政公路标准设计，路基宽50米 | 60000 | 2019-2020 |  |  | 否 | 60000 |  |  | 交通局 | 新调入
81 | 陆河县东坑至水唇梅园公路改造工程 | 新建 | 工程主要建设内容为将现有等外路改造成三级公路，完成宽7.5m路基、配套涵洞、桥梁及宽6.5m砼路面建设。 | 7086 | 2016-2020 |  | 2645.53 | 是 | 0 |  | 2019年春节前螺洞至大陂的完工，春节后大陂至宫前口开工 | 水唇镇府 | 新调入
82 | 潮惠高速新田互通口至油房公路东段工程 | 新建 | 长1830米，路宽24.5米及配套设施 | 7000 | 2018-2020 |  | 7000 | 是 | 200 | 前期征地清表 |  | 园区管委会 | 新调入
83 | 陆河县看守所建设项目 | 新建 | 总用地面积约19027.88平米，总建筑面积约11950平方米。拟建看守所监仓、业务综合楼、建武警岗楼、餐厅以及室外附属工程等相关配套设施 | 8000 | 2019至2020 |  | 8000 | 否 |  |  |  | 陆河县公安局 | 新调入
84 | 陆河县拘留所建设项目 | 新建 | 总用地面积约9730平米，总建筑面积约6980平方米。拟建看拘留所、医疗室、预览室、谈话及心理室、衣物仓库以及室外附属工程等相关配套设施 | 2403.2 | 2019至2020 |  | 2403.2 | 否 |  |  |  | 陆河县公安局 | 新调入
85 | 陆河县武警中队营房建设项目 | 新建 | 总用地面积约5373平米，总建筑面积约2970平方米。拟建武警中队营房、室内训练馆、器械训练场、擒敌训练场、投弹训练场、餐厅、障碍跑道以及室外附属工程等相关配套设施 | 1072.98 | 2019至2020 |  | 1072.98 | 否 |  |  |  | 陆河县公安局 | 新调入
86 | 陆河县公安局涉案车辆管理中心建设工程 | 新建 | 总用地面积约3005平米，总建筑面积约1500平方米。拟大门、配电房、泵房、水池、涉事车辆停放场以及室外附属工程等相关配套设施 | 1005.3 | 2019至2020 |  | 1005.3 | 否 |  |  |  | 陆河县公安局 | 新调入
| 五、旅游（9） |  |  | 151900 |  | 0 | 136900 |  | 41800
87 | 广东金龙五洲上护温泉旅游综合项目（一期） | 新建 | 星级酒店、温泉休闲、老年颐养、农业科技观光、旅游度假为一体的综合性旅游项目。 | 10000 | 2017-2020 |  | 10000 | 是 | 4050 | 地下室、地下停车场建设及管桩测试 | 地下停车场建设 | 上护镇 | 调整投资额
88 | 陆河县水唇镇汤排温泉度假村建设项目 | 新建 | 新建温泉旅游度假2-6层酒店5栋、2-3层独立住房120栋及道路管廊等配套设施。 | 50000 | 2017-2020 |  | 50000 | 是 | 22350 | 汤排山庄酒店已建设四层，已建独栋别墅五栋，及其他基础配套设施建设（包括绿化等） |  | 水唇镇、 昶宏实业 | 调整投资额，更名（原名陆河县昶宏温泉山庄项目）
89 | 陆河县南万緑色旅游长廊 | 新开工 | 30K㎡旅游设施建设 | 15000 | 2015-2020 |  | 15000 | 否 | 0 |  | 县政府、交通局将此列入公路网建设 | 旅游局、 南万镇
90 | 南万花海旅游及配套项目 | 新建 | 建设四季赏花景点，户外拓展，城堡宾馆，游客服务中心 | 20000 | 2017-2019 |  | 20000 | 是 | 4100 | 推进临时客服中心建设 |  | 南万镇 | 新调入
91 | 陆河县东坑共光梅园建设 | 新开工 | 扩宽进出园区道路，区域内栈道 | 5500 | 2016-2020 |  | 5500 | 否 | 0 |  |  | 东坑镇
92 | 水唇镇罗洞世外梅园项目 | 新开工 | 扩宽进出园区道路，区域内栈道 | 3400 | 2016-2017 |  | 3400 | 是 | 3000 | 完成建设并投入使用 |  | 水唇镇
93 | 陆河县观天嶂生态旅游区 | 新建 | 10K㎡旅游设施建设 | 25000 | 2016-2025 |  | 10000 | 否 | 0 | 前期工作 |  | 水唇镇
94 | 陆河华侨城螺溪谷项目 | 新建 | 打造螺溪镇成为全县乡村旅游示范点 | 3000 | 2017-2018 |  | 3000 | 是 | 2700 | 已投产 |  | 螺溪镇府 | 新调入
95 | 陆河元升樱花生态园项目 | 新建 | 旅游接待中心一幢五层8500平方，生态酒店一幢四层4000平方，公共体育设施一幢四层6500平方，员工宿舍一幢三层3000平方及樱花种植场等配套设施 | 20000 | 2017-2019 |  | 20000 | 是 | 5600 | 园内灯光、游乐场等配套设施建设、租地、征地 | 园内灯光、游乐场等配套设施建设、租地、征地 | 新田镇 | 新调入
| 六、城建环保（10） |  |  | 203306 |  | 500 | 190306 |  | 40713
96 | 陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目 | 新开工 | 县城区新建污水收集主次干管网8.97公里；全县新建5座镇级污水处理设施及配套管网，总规模7600m³/d，配套管网20.9公里；完成267个农村生活污水治理；20个农村环境连片整治。 | 30715 | 2016-2020 |  | 30715 | 是 | 18264 |  | 按照时间节点完成 | 住建局 | 调整投资额（整个乡镇污水处理厂，县城污水管网，村镇污水处理设施）
97 | 陆河县大坪水质净化厂二期工程及管网建设 | 新建 | 扩建污水处理系统3万吨/日，铺设雨污分流管网80Km | 20000 | 2016-2020 | 500 | 7000 | 是 | 2660 | 大坪水质净化厂二期扩建工程仍在可研阶段，预计要延迟至“十四五”期间完成 |  | 环保局、住建局 | 新调入
98 | 县城生活垃圾收集转运工程 | 新开工 | 环东路、河东村、北环路、岳溪村生活垃圾中转站 | 6000 | 2016-2020 |  | 6000 | 否 | 0 |  |  | 公用事业局
99 | 陆河县自然保护区及森林公园 | 续建 | 30KM²生态区森林建设 | 30000 | 2016-2020 |  | 30000 | 是 | 7100 |  |  | 林业局 | 新调入
100 | 陆河县新田美食城建设工程 | 新建 | 借鉴鲘门模式，在潮惠高速新田互通口规划打造美食城，以本土特色中偏高档传统菜式为主，立足于本地周边消费用餐，通过引入具有一定实力的品牌餐饮企业作补充，形成本地与外来餐饮优势互补，相辅相成的格局。长远可逐步适当引入特色手信礼品店及各类休闲娱乐配套，形成以餐饮为主，休闲为辅的立体消费格局。面积150亩。 | 62702 | 2017-2019 |  | 62702 | 否 | 10400 | 征地拆迁、地基推填平、房屋主体建设 | 征地拆迁、地基推填平、房屋主体建设装修 | 新田镇 | 新调入
101 | 陆河县城“一河两岸”景观灯工程 | 新建 | 工程主要建设内容为：①设置投光灯、线光灯各3000套；四庭院灯1000套、二头庭院灯1200套；LED柔性灯带3800套、LED照树灯、植物投光灯200套；②投影设备8套、控制系统1项及安装工程 | 2766 | 2018-2020 |  | 2766 | 是 | 2000 | 已完工 | 进行验收结算 | 公用事业局 | 更换项目名称（原名县城河堤两岸绿化景观改造项目）
102 | 螺河一河两岸河中桥至樟河段综合开发利用工程 |  | 河道清淤及驳岸整治工程、水环境治理工程、河流生态修复工程，河道景观提升工程、沿河配套道路工程，全长约5.1公里。 | 35000 | 2019-2020 |  | 35000 | 否 |  |  |  | 水务局 | 新调入
103 | 螺河东岸带状亲水公园景观提升项目 |  | 螺河堤岸加固、场地铺装、绿化、体现客家精神的雕塑、慢行通道、灯光效果等（不含高砂河堤岸） | 4000 | 2019-2020 |  | 4000 | 否 |  |  |  | 住建局 | 新调入
104 | 南告民俗文化村改造项目 |  | 建设动物园、报纸收藏博物馆、体育拓展综合训练基地。 | 8000 | 2019-2020 |  | 8000 | 是 |  |  |  | 南万镇 | 新调入
105 | 陆河对门文化广场建设项目 | 新建 | 占地面积15000平方米，内容包括中共南溪抗日宣传队纪念馆、对门农会展览馆、革命活动旧址修复 | 2800 | 2016-2020 |  | 2800 | 是 | 189 | 谢非故居、地下交通站（谢铁故居）修复工程主体装修中，文化广场土地完成平整 | 开展陆河县对门文化广场纪念展览馆建设 | 河口镇 | 新调入
106 | 陆河县城人民北路北段建设工程 | 新建 | 工程主要建设内容包括:清表弃土17136m³、路基挖方7840m³、回填土方7840m³、抛填片石+碎石2940m³、；新筑（OGFC-13）砼路面7650㎡及沥青罩面、铺设人行道及非机动车道2871㎡、铺设DN300球墨铸铁供水管520m、D300UPVC雨污水管510m；新建路灯34座及绿化等配套设施。 | 1323 | 2018-2020 |  | 1323 | 是 | 100 | 建设中，预计12月底完工通车。 | 加快配套设施建设。 | 河田镇人民政府 | 新调入
| 七、社会事业（26） |  |  | 351082 |  | 24348 | 243684 | 0 | 34480.041
107 | 陆河县职校建设工程 | 续建 | 1、教学楼两栋 2、学生宿舍两栋 3、教师宿舍一栋 4、400米跑道运动场 5、职校路、校园配套设施 | 8000 | 2014-2019 | 3500 | 4500 | 否 | 100 | 1、二期工程的学生宿舍楼A、B栋正在招投标。 2、二期工程的教学综合楼、室外运动场正在设计预算中。 3、教学综合楼和室外运动场推土工程正在迁坟。 | 1、学生宿舍楼A、B栋7月中下旬开工建设。 2、教学综合楼和室外运动场那个招投标。 3、教学综合楼和室外运动场推土工程开工。 | 职校
108 | 陆河县文体综合馆 | 续建 | 13232㎡场馆 | 8500 | 2014-2017 | 4000 | 4500 | 是 | 8500 | 竣工 |  | 文广新局
109 | 陆河县人民医院综合楼扩建工程 | 续建 | 2.7万㎡综合楼及配套设施 | 12460 | 2014-2018 | 5600 | 2660 | 是 | 9655 | 已基本完成前广场地下车库工程、废水处理工程、大楼内部装修等各项工程建设，正在进行各楼层收尾工作，并调试检修. | 投入使用 | 卫计局 人民医院
110 | 陆河县生态养老产业园及配套设施项目 | 新开工 | 养老、温泉、体育、医院、观光休闲、农业生态、老人公寓、地产、红色经典旅游等 | 100000 | 2018-2020 |  | 60000 | 否 | 5800 | 征地、迁坟、清表 | 征地、迁坟、清表、地基平整 | 新田镇 | 调整投资额更名（原名陆河县养老服务体系建设工程）
111 | 陆河县革命先烈纪念园 | 续建 | 13.5公顷革命烈士纪念设施 | 6000 | 2015-2017 | 1000 | 5000 | 是 | 500 | 完成英烈纪念碑、景英亭、浩气长存牌坊、英烈塑像、“红二师”纪念亭、纪念馆等建设 | 完善纪念园设施建设 | 民政局
112 | 陆河县殡仪馆建设工程 | 新开工 | 业务用房782㎡；接待室休息室691㎡；员工食堂及宿舍699㎡；告别厅、火化区2209㎡；公共卫生间84㎡；遗物祭品焚烧塔21 ㎡(含4台尾气后处理设备)；门卫室31㎡；祭拜连廊356㎡；骨灰楼1250㎡；火化车间1250㎡(火化炉4条)及停车场、道路、绿化、室外附属工程。总建筑面积7370㎡ | 11000 | 2019-2020 |  | 5000 | 否 |  |  | 征地、业务用房、告别区、火化区、骨灰楼等建设 | 民政局 | 原名“陆河县殡仪设施建设”
113 | 陆河县新农村建设项目 | 续建 | 8镇农村土坯房改造、农村道路等基础设施建设 | 30000 | 2015-2020 | 10000 | 20000 | 是 | 2400 | 80% | 按照时间节点完成 | 住建局
114 | 陆河县一洲幼儿园扩建工程 | 新开工 | 一幢四层5676平方米幼儿教育设施 | 1150 | 2016-2018 |  | 1150 | 是 | 1500 | 100% | 已投入使用 | 教育局
115 | 陆河县特殊教育学校 | 新开工 | 4802㎡教学设施 | 1480 | 2016-2020 |  | 1480 | 是 | 2600 | 100 | 100 | 教育局
116 | 陆河县档案馆 | 新开工 | 新建一幢四层3000m²框架结构综合性档案收藏业务用房及配套设施，项目建成后达到县级档案馆二类标准。 | 900 | 2017-2020 |  | 900 | 否 | 0 | 已完成招标 | 已动工建设 | 档案局
117 | 陆河县人防基本指挥所 | 征地前期工作 | 2300㎡人防基本指挥所 | 2984 | 2016-2018 | 248 | 2736 | 否 | 248 |  | 报省人防办审批中 | 人防办 | 调整投资额
118 | 县“平安陆河”高清社会治安视屏监控及卡口系统二期项目 | 升级改造 | 200个一类探头，2000个二类探头 | 2000 | 2016-2020 |  | 2000 | 否 | 110 | 已进入招投标程序 | 完成招投标并开工建设 | 公安局 | 原名：“平安陆河”社会治安视频监控工程
119 | 广二师附属学校 | 新建 | 总建筑面积10万平方米，一期建设4万平方米，2018年-2019年 ；二期建设6万平方米，2020年-2021年。 | 40000 | 2018-2021 |  | 10000 | 否 | 0 |  |  | 教育局 | 新调入
120 | 陆河县新时代公园 | 新建 | 规划用地约14万平方米，拟建设成为包含演艺中心、图书馆、文体广场、休闲骑行绿道等设施的综合性文体公园 | 36500 | 2018-2020 |  | 36500 | 否 | 0 | 项目经县政府常务会议研究同意建设； 项目初步设计方案正在优化中（设计方变更为深圳华侨城集团）； 项目需征地约207亩，目前已测量土地约50亩。 |  | 文广新局 | 新调入
121 | 陆河县中医院迁建项目 | 新建 | 新院建筑总面积22700平方米，包含地下车库3200平方米及消防建筑，建成后可设置病床250张。计划建设1栋8层住院大楼，1栋4层门、急诊、医技楼、1栋3层后勤保障楼，建设规模满足建设标准。 | 16222 | 2018-2020 |  | 16222 | 否 | 0.041 | 完成勘察、设计招标工作，目前勘察和三通一平工作正在开展中。 |  | 卫计局 | 新调入
122 | 陆河县妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼 | 新建 | 总占地10000平方米，建设一栋地下1层3200㎡（包括地下车库及人防工程），地面9层，,建筑面积11800㎡综合楼 | 8410 | 2018-2020 |  | 8410 | 否 | 0 | 进行地质勘察、图纸设计 |  | 卫计局 | 新调入
123 | 赖少其艺术馆 | 新建 | 占地面积14676.36㎡，建筑总面积12320.72㎡，拟建一栋地下一层、地上二层的展览馆 | 6000 | 2018-2019 |  | 6000 | 否 | 97 | 地质钻探布孔目前已全部完成； 初步设计方案专家评审会、技术审查会均通过； 赖少其艺术馆片区需征地160亩，截至目前，已丈量土地126亩。 | 继续推进前期工作 | 文广新局 | 新调入
124 | 陆河县人民医院住院大楼建设工程 |  | 一幢地面十六层框架结构28000㎡及地下一层4650㎡人防、车库等配套设施 | 18469 | 2018-2019 |  | 18469 | 否 |  |  |  | 卫计局 人民医院 | 新调入
125 | 河县河口中学二期建设 工程 | 新建 | 程主要建设内容包括新建一幢四层2300㎡教学楼、一幢三层3000㎡图书馆、一幢三层1170㎡学生宿舍、一幢三层1068㎡教工周转宿舍、一幢一层1317㎡食堂及室外运动场、围墙等配套设施，总建筑面积8855㎡。 | 2000 | 2017-2020 |  | 2000 | 是 | 810 | 教学楼、学生宿舍、教工周转宿舍、食堂已竣工并投入使用，室外运动场、围墙等配套设施正在建设中。 | 建设图书馆 | 教育局 | 新调入
126 | 陆河县水唇镇老年人养护院建设工程 | 新建 | 工程主要建设内容为东西侧新建两幢各八层共13600㎡综合性老年人养护服务用房及配套设施， | 4760 | 2017-2020 |  | 1910 | 是 | 560 | 进行二楼主体框架建设 | 做好二期前期准备工作 | 水唇镇 | 新调入
127 | 陆河华月医院建设工程 | 新建 | 拟新建框架结构门诊综合楼一幢5层5000㎡，医疗技术业务用房一幢5层5000㎡，住院大楼一幢12层12000㎡，综合楼一幢5层5000㎡，车库3000㎡及医污处理等配套设施，总建筑面积30000㎡。 | 20000 | 2017-2020 |  | 20000 | 否 | 0 | 计划征地 | 尽快推进征地工作 | 卫计局 | 新调入
128 | 陆河县河口镇河口小学教学楼建设及修缮项目 | 新建 | ①新建一幢五层框架结构2000㎡教学楼；②原有（河口中学）教学楼、运动场及配套设施改造修缮。 | 1500 | 2018-2020 |  | 1500 | 是 | 0 | 1、新建教学楼已完成主体建设，正在装饰中。 2、维修工程的教学楼楼A、B、C、栋接近完工。运动场等配套修缮正在施工中。3、卫生间、围墙工程正在建设中。 | 1、新建教学楼尽快完成装饰及配套设施的安装。2、加快运动场所及配套设施的改造。3、加快卫生间、围墙的建设。4、其他配套设施建设的完善和实施整体搬迁工作。 | 教育局 | 新调入
129 | 陆河县仑岭中学扩建及幼儿园新建工程 | 新建 | ①扩建一幢四层框架结构2500㎡教学楼、一幢四层框架结构1800㎡学生宿舍楼；②新建一幢四层框架结构4324㎡幼儿园教学综合用房；③修缮原有教学楼及服务用房3100㎡；④新建运动场、围墙、公厕及配套设施。项目建成后校园总建筑面积11824㎡ | 3420 | 2018-2020 |  | 3420 | 否 | 0 | 幼儿园教学楼图纸送审 | 幼儿园教学楼建设招标 | 教育局 | 新调入
130 | 陆河县河城第二中学教学楼重建工程 | 新建 | 项目建设地点在河城第二中学校园内，拆除危房原地重建。工程主要建设内容为：新建一幢五层5000㎡教学楼及配套设施，项目建成后校园总建筑面积13380㎡ | 1500 | 2018-2020 |  | 1500 | 否 | 0 | 已完成立项、勘察、设计 | 完成招投标并开工建设 | 教育局 | 新调入
131 | 陆河县公共实训基地建设工程 | 新建 | 新建一幢8层框架结构8460㎡集公共实训用房、学员宿舍、餐厅及配套设施。 | 2827 | 2018-2020 |  | 2827 | 是 | 1600 | 主体完工 |  | 人社局 | 新调入
132 | 陆河县教师发展中心 | 新建 | 新建陆河县教师发展中心一栋六层6100平方米 | 5000 | 2019 |  | 5000 | 否 |  |  |  |  | 新调入
| 八、林业（2） |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 3660
133 | 陆河县水源涵养林建设及林分改造 | 新开工 | 6万亩涵养林种植及林分改造 | 5000 | 2016-2020 |  | 5000 | 是 | 3250 | 完成3.9万亩任务进度 | 按时、按量完成剩余任务 | 林业局
134 | 陆河南万红锥林管理处种质资源库建设项目 | 新开工 | 2200公顷红椎林种质资源保护和整体建设 | 5000 | 2016-2020 |  | 5000 | 是 | 410 |  | 继续完善界桩界碑建设及总规修编 | 红椎林保护区
| 九、水利（10） |  |  | 68752.39 |  | 2500 | 48430.39 | 0 | 12020.13
135 | 陆河县村村通自来水工程 | 续建 | 实现农村自来水村村通90%以上 | 7850 | 2015-2018 | 2500 | 5350 | 是 | 7850 | 已完工 | 着手验收资料整理、尽快完成工程竣工验收 | 建管中心
136 | 陆河县南部三镇（上护、河口、新田）集中供水工程 |  | 设计日供水量5万m³/d | 32000 | 2019-2022年 |  | 18000 | 否 | 0 | 0 | 待县政府确定计划实施该项目后，县水务部门将尽力配合县政府，尽快着手项目水资源论证报告编制、勘测设计等前期工作。 | 陆河县水务局 | 新调入
137 | 陆河县吉龙水闸加固改造 | 已完成初步设计 | 闸门、堤围及配套设施 | 1297 | 2016-2017 |  | 1297 | 是 | 531 | 已投入试运行 |  | 水唇镇
138 | 陆河县樟河水闸改造 | 已完成初步设计 | 闸门、堤围及配套设施 | 1060 | 2016-2020 |  | 1060 | 是 | 600 | 主体工程基本完工 | 加快配套工程施工进度 | 上护镇
139 | 水唇榕江堤围防护建设工程 | 新开工 | 对榕江（水唇段）全段堤围进行防护 | 8000 | 2015-2018 |  | 8000 | 否 | 0 | 前期准备工作 |  | 水唇镇
140 | 陆河县水唇镇罗洞河生态清洁小流域治理工程 | 新开工 | 综合治理水土流失面积114.20h㎡ | 928.39 | 2015-2018 |  | 928.39 | 是 | 789.13 | 85% | 加大投入，尽力加快工程进度，计划于今年9月底前全面完成项目建设任务。 | 水唇镇 | 调整投资额更名，（原名榕江一级支流（新丰水）生态型清洁小流域治理工程）
141 | 陆河县新丰水（东坑镇段）治理工程 |  | 主要建设内容及规模：治理河道总长21Km,改造（重建）水陂2座、新建水环境工程3处 | 4228 |  |  | 4228 | 是 | 1500 |  |  | 东坑镇 | 新调入
142 | 陆河县新丰水（水唇段）治理工程 | 新建 | 工程主要建设内容为河道清淤19.08Km,护岸15.36Km及水景观节点工程2处。 | 3822 | [7 empty] | 水利工程建设管理中心 | 新调入
143 | 南告水库供水水源地综合整治和保护 | 新开工 | 南告水库集雨面积152km² | 8000 | 2016-2020 |  | 8000 | 否 | 0 |  | 设计等前期工作 | 南万镇
144 | 陆河县万全溪（南万镇段）治理工程 | 新建 | 治理河道总长7.4Km,改造（重建）水陂3座、新建水环境工程1处。 | 1567 | 2017-2020 |  | 1567 | 是 | 750 | 工程形象进度49% | 加快工程施工进度 | 陆河县水利工程建设管理中心 | 新调入
| 十、农业（1 ） |  |  | 2646 |  |  | 2646 |  | 1602.11
145 | 陆河县高标准基本农田建设 | 新开工 | 17640亩 | 2646 | 2016-2020 |  | 2646 | 是 | 1602.11 | 60.54% | 加快进度 | 农业局 国土局 财政局
| 十一、报国家重大事项（1） | [7 empty] | 1882597.562
146 | 陆河县申报国家生态功能区 |  | 覆盖全县生态建设 | [9 empty] | 已成功申报
注：此表项目数据统计截止时间为2018年6月30日。